## ГП-214
Приложение №
к Договору подряда №
ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: | [18 empty] | ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "Технический заказчик "ЭНКО" | [18 empty] | ООО "ЭНКО СТРОЙ"
______________/ |  |  |  | _____________/ С.И. Ярков | [18 empty] | _________________/ С.И. Ярков
График производства работ №1
Объект: «Жилой район «Преображенский» в г. Тюмени. Квартал 8. Участок 72:17:1313004:1005. Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями ГП-72.214»
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-07-01 |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01
05 | Фасад
05.05 | Освещение фасада |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.05.01 | Прокладка кабеля, трубы |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.05.01.00 | Прокладка кабеля, трубы |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 1 | м | 20 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 2 | м | 115 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 3 | м | 285 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 4 | м | 90 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 5 | м | 545 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 6 | м | 690 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 7 | м | 415 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 8 | м | 200 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка провода тип 1 | м | 20 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы тип 1 | м | 475 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы тип 2 | м | 195 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы тип 3 | м | 1175 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы тип 4 | м | 315 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы тип 5 | м | 6 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж лотка | м | 30 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.05.02 | Установка оборудования | [11 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.05.02.00 | Установка оборудования | [11 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Пробивка отверстий | шт | 296 | [9 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Установка архитектурной подсветки фасада | шт | 296 | [9 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж щита | шт | 17 | [9 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.05.03 | ПНР | [22 empty] | р | р | р | р | р | р | р
05.05.03.00 | Пусконаладочные работы | [22 empty] | р | р | р | р | р | р | р
| Пусконаладочные работы освещения фасада | комплекс | 1 | [20 empty] | р | р | р | р | р | р | р