## Лист_1
ГПР
Объект: «Жилой район в границах улиц Тимофея Кармацкого – Мельникайте и берега реки тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка.Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным паркингом.»
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство ГКЛ и сопутствующим работам (согласно проекту шифр АС,АР, стадия Р)
№ пп | Наименование | Секция 1 | Секция 2 | Секция 3 | Секция 4 | Секция 5
09 | Внутренняя отделка
09.04 | Устройство ГКЛ
09.04.01 | Устройство ГКЛ
09.04.01.00 | Устойство ГКЛ
Работы:
| Устройство коробов из гипсокартона типовые этажи | с 01.07.2026 по 15.07.2026 | с 01.07.2026 по 25.07.2026 | с 15.07.2026 по 25.08.2026 | с 01.07.2026 по 25.08.2026 | с 01.07.2026 по 15.09.2026