## Лист_1
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  | ООО ИДК ЭНКО |  |  |  | ООО "ТЗ ЭНКО"
| ______________/ | _________________/С.И. Ярков |  |  |  | _________________/С.И. Ярков
График производства работ №1
ГП-110. Устройство тротуара и велодорожки. Электроосвещение
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Норма расхода | Количество | 2026
[5 empty] | Июль |  | Август |  |  |  | Сентябрь
15 | Улично-дорожная сеть
15.02 | Благоустройство территории
15.02.99.00 | Электроосвещение | пог.м |  | 180 |  |  | р | р | р | р
| Установка опор освещения | шт |  | 9 |  |  | р | р | р | р
| Монтаж ШУО | шт |  | 1 |  |  | р | р | р | р
| Пусконаладочные работы электроосвещения | копл |  | 1 |  |  | р | р | р | р