## Лист_1
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: | [5 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  | ООО ИДК ЭНКО | [5 empty] | ООО "ТЗ ЭНКО"
| ______________/ | _________________/С.И. Ярков | [5 empty] | _________________/С.И. Ярков
График производства работ №1
ГП-105, ГП-106, ГП-107, ГП-110. Устройство тротуара и велодорожки
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Норма расхода | Количество | 2026
[5 empty] | Июль |  |  |  | Август |  |  |  | Сентябрь
15 | Улично-дорожная сеть
15.02 | Благоустройство территории
15 | Подготовительные работы |  |  |  | р | р
2026-01-15 | Вертикальная планировка |  |  |  |  | р | р
15.02.01 | Устройство основания - брусчатка (тип 1) | м2 |  | 2.25 | [7 empty] | р
15.02.04 | Устройство основания (укрепеление откосов | м2 |  | 437.7 | [7 empty] | р
15.02.06 | Устройство велодорожки | м2 |  | 826.83 |  |  |  | р | р | р | р
15.02.07 | Монтаж бортовых камней | пог. м |  | 362 |  |  |  | р
15.02.08 | Нанесение дорожной разметки | пог. м |  | 360 | [6 empty] | р
15.02.09 | Монтаж знаков и табличек дорожных | шт |  | 12 | [6 empty] | р
15.02.99 | Прочие работы
Работы:
| Устройство парковочных столбиков | шт |  | 8 | [6 empty] | р
15.02.99.00 | Электроосвещение | [7 empty] | р | р | р