## ГПР
| ПОДРЯДЧИК: |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: | [30 empty] | ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ТЗ "ЭНКО" | [30 empty] | ООО "ИДК "ЭНКО"
Директор
|  |  | Директор департамента | [30 empty] | Директор департамента
|  |  | строительства | [30 empty] | строительства
| __________/ |  | _____________/С.И. Ярков | [30 empty] | _____________/С.И. Ярков
Гарфик производства работ №1
Объект: «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Второй этап». Многоэтажный жилой дом ГП-72.07 Секция 1, 2
Устройство заполнения стен и сопутствующим работам (согласно проекту шифр , стадия Р)
№ | Наименование | Ед. изм. | Секция 1,2 | Количество | 2026г | [21 empty] | 2027
[5 empty] | июль |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль | март | апрель |  | май
03 | Каркас
03.02 | Устройство заполнения стен
| Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока толщ. 120 мм армированных | м2 | 4613 | 4613 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока толщ. 190 мм армированных | м2 | 2465 | 2465 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных | м2 | 3822.38 | 3822.38 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из кирпича толщ. 120мм | м2 | 1709 | 1709 | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из кирпича толщ. 250мм | м3 | 32.58 | 32.58 | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка наружных стен и ограждений балконов и лоджий из керамзитобетонного блока 190 мм армированных | м3 | 4563 | 4563 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка наружных стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных | м3 | 949 | 949 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка парапетов и вентшахт на кровле из кирпича армированн. | м3 | 165 | 165 | [18 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка перегородок и внутренних стен из керамзитобетонного блока толщ. 90мм армированных | м2 | 4346.3 | 4346.3 | [8 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка под окна из кирпича | м3 | 61.23 | 61.23 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж брусковых перемычек | шт | 2354 | 2354 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Утепление стен | м2 | 441 | 441 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Утепление стен между секций | м2 | 441 | 441 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.110.01.03.02 Секция 1_Устройство заполнения стен №1 | c3ee9955-16c0-11f1-9618-db392af1e994
ГП-72.110.02.03.02 Секция 2_Устройство заполнения стен №1 | d05e3089-16c0-11f1-9618-db392af1e994