## ГПР
| ПОДРЯДЧИК: |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: | [39 empty] | ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ТЗ "ЭНКО" | [39 empty] | ООО "ИДК "ЭНКО"
Директор
|  |  | Директор департамента | [39 empty] | Директор департамента
|  |  | строительства | [39 empty] | строительства
| __________/ |  | _____________/С.И. Ярков | [39 empty] | _____________/С.И. Ярков
Гарфик производства работ №1
Объект: «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Второй этап». Многоэтажный жилой дом со встроенными и пристроенными помещениями общественного назначения и дошкольным образовательным учреждением на 110 мест ГП-72.110 Секция 1, 2
Устройство заполнения стен и сопутствующим работам (согласно проекту шифр , стадия Р)
№ | Наименование | Ед. изм. | Секция 1 | Секция 2 | Количество | 2026г | [21 empty] | 2027
[6 empty] | июль |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май
03 | Каркас
03.02 | Устройство заполнения стен
| Кладка вентканалов, шахт дымоудаления и подпора воздуха из кирпича | м3 | 710.4 |  | 710.4 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока толщ. 120 мм армированных | м2 |  | 219.64 | 219.64 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока толщ. 190 мм армированных | м2 | 66.75 | 1174.93 | 1241.68 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных | м2 | 3822.38 |  | 3822.38 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из кирпича толщ. 120мм | м2 | 1086.7 | 25.2 | 1111.9 | [6 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из кирпича толщ. 250мм | м3 | 32.58 |  | 32.58 | [6 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка внутренних стен из кирпича под расшивку | м2 | 100.46 | 91.79 | 192.25 | [6 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка наружных стен и ограждений балконов и лоджий из керамзитобетонного блока 190 мм армированных | м3 | 27.34 |  | 27.34 |  |  |  |  | р | р |  |  | р | р |  |  | р | р |  |  | р | р |  |  | р | р |  |  | р | р |  |  | р | р |  |  | р | р
| Кладка наружных стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных | м3 | 821.61 | 170.82 | 992.43 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка парапетов и вентшахт на кровле из кирпича армированн. | м3 | 123.76 | 102.23 | 225.99 | [8 empty] | р | р | [22 empty] | р | р | р | р | р | р
| Кладка перегородок и внутренних стен из керамзитобетонного блока толщ. 90мм армированных | м2 | 5161.8 |  | 5161.8 | [8 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Кладка под окна из кирпича | м3 | 23.46 | 5.01 | 28.47 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж брусковых перемычек | шт | 853 | 141 | 994 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Утепление стен | м2 | 535.9 |  | 535.9 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Утепление стен между секций | м2 | 96.87 |  | 96.87 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.110.01.03.02 Секция 1_Устройство заполнения стен №1 | c3ee9955-16c0-11f1-9618-db392af1e994
ГП-72.110.02.03.02 Секция 2_Устройство заполнения стен №1 | d05e3089-16c0-11f1-9618-db392af1e994