## ГП-101 (hidden)
Приложение №1
к Дополнительному соглашению №1
к Договору подряда №01033-ИДК25 от 01.03.2025
| ПОДРЯДЧИК: | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ЗАКАЗЧИК:
| Индивидуальный предприниматель | ООО ТЗ ЭНКО | [6 empty] | ООО ИДК ЭНКО
ИП Беспрозванных А.П.
| ______________/А. П. Беспрозванных | _____________/С.И. Ярков | [6 empty] | _________________/С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №1-1
ГП-101
№ | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Толщина, (мм) | секция 1 | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
03 | Каркас
03.02. | Устройство заполнения стен
03.02.00. | Машины и механизмы
03.02.00.00. | Машины и механизмы | [7 empty] | 3528000
| Работа: | [7 empty] | 3528000
| Услуги по подъему и перепещению грузов автокраном |  | маш/час |  |  |  | 1200 | 2940 | 3528000 | точное кол-во маш/час по фактически отработанному времени
Материалы:
-
03.02.01. | Кладка наружных и внутренних стен из блока толщ. 250мм,190мм,90мм, кладка стен из кирпича, монтаж перемычек, кладка вентканалов
03.02.01.01. | 1 этаж | [7 empty] | 963436.3028
| Работа: | [7 empty] | 705490.625
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.14 | 33.14 | 4939 | 163678.46
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 155.68 | 155.68 | 1461 | 227448.48
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 118.24 | 118.24 | 1461 | 172748.64
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 69.93 | 69.93 | 1610 | 112587.3
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 21 | 21 | 803 | 16863
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка | кг |  |  | 126.33 | 126.33 | 94.5 | 11938.185
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 1.92 | 1.92 | 118 | 226.56
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.25043 | 0.25043 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 257945.6778
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1643.744 | 1643.744 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1930.432 | 1930.432 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1466.176 | 1466.176 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2937.06 | 2937.06 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 16.611 | 16.611 | 7875 | 130811.9085 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 3.2168 | 3.2168 | 7875 | 25332.1425 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.25294 | 0.25294 | 7875 | 1991.8894 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.75798 | 0.75798 | 7875 | 5969.0925 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.004 | 0.004 | 7875 | 31.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 256.29 | 256.29 | 88.34 | 22640.6586 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 1 | ПБК-19.12.14-8 | шт. |  |  | 2 | 2 | 845.25 | 1690.5 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 2 | ПБК-19.12.16-8 | шт. |  |  | 2 | 2 | 945 | 1890 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 3 | ПБК-19.12.18-8 | шт. |  |  | 4 | 4 | 1086.75 | 4347 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 4 | ПБК-19.12.20-8 | шт. |  |  | 4 | 4 | 1191.75 | 4767 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 5 | ПБК-19.12.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 1291.5 | 10332 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 6 | ПБК-19.19.12-37 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1113 | 1113 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 148.1272 | 148.1272 | 66.35 | 9828.2397 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 1.9968 | 1.9968 | 64 | 127.7952 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 120.3904 | 120.3904 | 72.78 | 8762.0133 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 10.9928 | 10.9928 | 74.92 | 823.5806 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12) | - | % |  |  |  | 3.8962 |  | 27487.3575 |  | закуп подрядчика
03.02.01.02. | 2 этаж | [7 empty] | 1356356.1825
| Работа: | [7 empty] | 1020531.97
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.53 | 154.53 | 1461 | 225768.33
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 32.32 | 32.32 | 1461 | 47219.52
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 158.03 | 158.03 | 1461 | 230881.83
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 140.96 | 140.96 | 1461 | 205942.56
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 40.36 | 40.36 | 1610 | 64979.6
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов |  | кг |  |  | 140.34 | 140.34 | 94.5 | 13262.13 | перемычки из уголка, крепление балконов
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55409 | 0.55409 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335824.2125
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.172 | 1916.172 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 400.768 | 400.768 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1959.572 | 1959.572 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1747.904 | 1747.904 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1695.12 | 1695.12 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7884 | 18.7884 | 7875 | 147958.3901 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8566 | 1.8566 | 7875 | 14620.41 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.55963 | 0.55963 | 7875 | 4407.1252 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 156.5928 | 156.5928 | 66.35 | 10389.9323 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 27.0088 | 27.0088 | 74.92 | 2023.4993 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9776 |  | 50797.5474 |  | закуп подрядчика
03.02.01.03. | 3 этаж | [7 empty] | 1356356.1825
| Работа: | [7 empty] | 1020531.97
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.53 | 154.53 | 1461 | 225768.33
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 32.32 | 32.32 | 1461 | 47219.52
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 158.03 | 158.03 | 1461 | 230881.83
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 140.96 | 140.96 | 1461 | 205942.56
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 40.36 | 40.36 | 1610 | 64979.6
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 140.34 | 140.34 | 94.5 | 13262.13
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55409 | 0.55409 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335824.2125
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.172 | 1916.172 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 400.768 | 400.768 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1959.572 | 1959.572 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1747.904 | 1747.904 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1695.12 | 1695.12 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7884 | 18.7884 | 7875 | 147958.3901 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8566 | 1.8566 | 7875 | 14620.41 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.55963 | 0.55963 | 7875 | 4407.1252 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 156.5928 | 156.5928 | 66.35 | 10389.9323 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 27.0088 | 27.0088 | 74.92 | 2023.4993 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9776 |  | 50797.5474 |  | закуп подрядчика
03.02.01.04. | 4 этаж | [7 empty] | 1356356.1825
| Работа: | [7 empty] | 1020531.97
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.53 | 154.53 | 1461 | 225768.33
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 32.32 | 32.32 | 1461 | 47219.52
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 158.03 | 158.03 | 1461 | 230881.83
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 140.96 | 140.96 | 1461 | 205942.56
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 40.36 | 40.36 | 1610 | 64979.6
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 140.34 | 140.34 | 94.5 | 13262.13
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55409 | 0.55409 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335824.2125
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.172 | 1916.172 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 400.768 | 400.768 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1959.572 | 1959.572 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1747.904 | 1747.904 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1695.12 | 1695.12 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7884 | 18.7884 | 7875 | 147958.3901 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8566 | 1.8566 | 7875 | 14620.41 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.55963 | 0.55963 | 7875 | 4407.1252 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 156.5928 | 156.5928 | 66.35 | 10389.9323 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 27.0088 | 27.0088 | 74.92 | 2023.4993 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9776 |  | 50797.5474 |  | закуп подрядчика
03.02.01.05. | 5 этаж | [7 empty] | 1260141.0146
| Работа: | [7 empty] | 949836.125
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 28.89 | 28.89 | 4939 | 142687.71
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.53 | 154.53 | 1461 | 225768.33
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 140.11 | 140.11 | 1461 | 204700.71
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 21.77 | 21.77 | 1610 | 35049.7
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.51383 | 0.51383 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 310304.8896
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1432.944 | 1432.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.172 | 1916.172 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1737.364 | 1737.364 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 914.34 | 914.34 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 17.7834 | 17.7834 | 7875 | 140044.2396 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.0014 | 1.0014 | 7875 | 7886.1825 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.51897 | 0.51897 | 7875 | 4086.8595 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 157.74 | 157.74 | 88.34 | 13934.7516 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 155.7296 | 66.35 | 10332.659 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 5.0198 |  | 47679.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.06. | 6 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.07. | 7 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.08. | 8 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.09. | 9 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.10. | 10 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.11. | 11 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.12. | 12 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.13. | 13 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.14. | 14 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.15. | 15 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.16. | 16 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.17. | 17 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.18. | 18 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.19. | 19 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.20. | 20 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.21. | 21 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.22. | 22 этаж | [7 empty] | 1354922.1023
| Работа: | [7 empty] | 1019662.335
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.94 | 33.94 | 4939 | 167629.66
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.58 | 2.58 | 5845 | 15080.1
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 154.52 | 154.52 | 1461 | 225753.72
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 141.18 | 141.18 | 1461 | 206263.98
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 39.32 | 39.32 | 1610 | 63305.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.55503 | 0.55503 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 335259.7673
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1683.424 | 1683.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1916.048 | 1916.048 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1750.632 | 1750.632 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1651.44 | 1651.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 433.44 | 433.44 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.7866 | 18.7866 | 7875 | 147944.1088 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.6192 | 0.6192 | 7875 | 4876.2 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.8087 | 1.8087 | 7875 | 14243.67 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.56058 | 0.56058 | 7875 | 4414.5699 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 183.5 | 183.5 | 88.34 | 16210.39 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 161.5016 | 161.5016 | 66.35 | 10715.6312 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.9541 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.23. | 23 этаж | [7 empty] | 1328286.6245
| Работа: | [7 empty] | 1002912.095
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 33.34 | 33.34 | 4939 | 164666.26
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.43 | 2.43 | 5845 | 14203.35
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 153.95 | 153.95 | 1461 | 224920.95
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 31.58 | 31.58 | 1461 | 46138.38
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.29 | 159.29 | 1461 | 232722.69
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 142.06 | 142.06 | 1461 | 207549.66
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 31.02 | 31.02 | 1610 | 49942.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.52889 | 0.52889 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 325374.5295
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1653.664 | 1653.664 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1908.98 | 1908.98 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 391.592 | 391.592 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1975.196 | 1975.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1761.544 | 1761.544 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1302.84 | 1302.84 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 408.24 | 408.24 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.6639 | 18.6639 | 7875 | 146978.0471 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.5832 | 0.5832 | 7875 | 4592.7 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.4269 | 1.4269 | 7875 | 11236.995 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53418 | 0.53418 | 7875 | 4206.6907 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 120.29 | 120.29 | 88.34 | 10626.4186 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 163.956 | 163.956 | 66.35 | 10878.4806 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 5.0368 |  | 50514.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.24. | 24 этаж | [7 empty] | 1460608.5942
| Работа: | [7 empty] | 1106127.295
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 36.1 | 36.1 | 4939 | 178297.9
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.43 | 2.43 | 5845 | 14203.35
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 172.74 | 172.74 | 1461 | 252373.14
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 35.18 | 35.18 | 1461 | 51397.98
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 178.21 | 178.21 | 1461 | 260364.81
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 159.51 | 159.51 | 1461 | 233044.11
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 33.34 | 33.34 | 1610 | 53677.4
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 56 | 56 | 803 | 44968
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 137.57 | 137.57 | 94.5 | 13000.365
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 40.68 | 40.68 | 118 | 4800.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.52889 | 0.52889 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 354481.2992
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1790.56 | 1790.56 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2141.976 | 2141.976 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 436.232 | 436.232 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2209.804 | 2209.804 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1977.924 | 1977.924 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1400.28 | 1400.28 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 408.24 | 408.24 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.6699 | 20.6699 | 7875 | 162775.6358 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.5832 | 0.5832 | 7875 | 4592.7 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.5336 | 1.5336 | 7875 | 12077.415 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53418 | 0.53418 | 7875 | 4206.6907 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.336 | 0.336 | 7875 | 2646 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.08 | 0.08 | 7875 | 630 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 216.9 | 216.9 | 88.34 | 19160.946 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 12 | 398.6 | 4783.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 981.74 | 9817.4 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 3 | 1291.76 | 3875.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 8 | 8 | 2029.91 | 16239.28 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 11 | 11 | 2398.99 | 26388.89 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2583.53 | 2583.53 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 180.5232 | 180.5232 | 66.35 | 11977.7143 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 42.3072 | 42.3072 | 64 | 2707.6608 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 89.0136 | 89.0136 | 64.21 | 5715.5633 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 24.024 | 24.024 | 74.92 | 1799.8781 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 30.0352 | 30.0352 | 75.97 | 2281.7741 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  | 4.8231 |  | 53349.6012 |  | закуп подрядчика
03.02.01.25. | Кровля | [7 empty] | 1025333.7038
| Работа: | [7 empty] | 789365.235
| Кладка парапетов на кровле из кирпича армированных |  | м3 |  |  | 73.15 | 73.15 | 5845 | 427561.75
| Кладка вентшахт на кровле из кирпича армированных |  | м3 |  |  | 28.47 | 28.47 | 11797 | 335860.59
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка | кг |  |  | 249.03 | 249.03 | 94.5 | 23533.335
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 20.42 | 20.42 | 118 | 2409.56
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.023256 | 0.023256 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [7 empty] | 235968.4688
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 22253.7 | 22253.7 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 24.3888 | 24.3888 | 7875 | 192061.8 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.023489 | 0.023489 | 7875 | 184.9724 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.032 | 0.032 | 7875 | 252 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 185.03 | 185.03 | 88.34 | 16345.5502 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 4.6592 | 4.6592 | 66.35 | 309.1379 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 21.2368 | 21.2368 | 64 | 1359.1552 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 39.9048 | 39.9048 | 72.78 | 2904.2713 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 219.0864 | 219.0864 | 74.92 | 16413.9531 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12) | - | % |  |  |  | 0.77754 |  | 6137.6286 |  | закуп подрядчика
| Итого по ЛСР, без НДС: | [7 empty] | 36668550.5265
| в тч стоимость работ | [7 empty] | 28477586.98
| в тч стоимость материалов | [7 empty] | 8190963.5465
| в тч НДС: | [7 empty] | нет
При производстве основных работ учитывать следующие второстепенные сопутствующие работы:
Кладка наружных стен из керамзитобетонного блока армированных:
1.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2-х сторон
1.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
г) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
1.3 | Утепление (деформац. шов)
Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока армированных
3.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
3.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщ. 90мм армированных
4.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
4.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
Кладка вентканалов, шахт дымоудаления и подпора воздуха
5.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
5.2 | Устройство примыкания к монолитной стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
Кладка перегородок из кирпича армированных (техэтаж, перегородки, ограждения балконов)
6.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
6.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø10 А500С L=450мм, уголок 50*5, полоса 40*4, с учетом огрунтовки)
Кладка вентшахт на кровле из кирпича армированных
Устройство кладки вокруг фановых труб
Примечание:
1 | Стоимость СМР учитывает:
1.1 | Затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты на: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов (за исключением башенных кранов); оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ;
1.2 | Компенсация электроэнергии (вагон-городок)
1.3 | Выполнение сопутствующих работ;
1.4 | Накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика;
1.5 | Обеспечение безопасного производства труда, в т.ч:
- | площадки для стропальщиков
- | выносные площадки
- | спец.одежда, спец.обувь и средства защиты (с логотипом компании)
- | обученный персонал (охрана труда, работа на высоте, промышленная безопасность, мед.осмотр)
2 | Вывоз мусора (бытовой, КГМ), ограждение опасных зон (с учетом материала) учитывает:
2.1 | Ограждение лифтовых шахт; вентиляционных шахт (деревянные ограждения)
2.2 | Ограждение технологических отверстий (деревянные ограждения)
2.3 | Ограждение оконных проемов (в т.ч. французское окно) и витражных проемов (в т.ч. 1 этажи) (деревянные ограждения)
2.4 | Вывоз мусора (бытовой, КГМ)
3 | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
4 | Стоимость материалов учитывает доставку
5 | В случае, если закуп кирпича и блоков относится к закупу подрядчика компенсация поддонов отдельно не возмещается

## ГП-103 с.1,2,3 (hidden)
Приложение №2
к Дополнительному соглашению №1
к Договору подряда №01033-ИДК25 от 01.03.2025
| ПОДРЯДЧИК: | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: | [8 empty] | ЗАКАЗЧИК:
| Индивидуальный предприниматель | ООО ТЗ ЭНКО | [8 empty] | ООО ИДК ЭНКО
ИП Беспрозванных А.П.
| ______________/А. П. Беспрозванных | _____________/С.И. Ярков | [8 empty] | _________________/С.И. Ярков
Локальный сметный расчет №2
ГП-103 (секция 1,2,3)
№ | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Толщина, (мм) | секция 1 | секция 2 | секция 3 | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
03 | Каркас
03.02. | Устройство заполнения стен
03.02.00. | Машины и механизмы
03.02.00.00. | Машины и механизмы
| Работа: | [9 empty] | 5292000
| Услуги по подъему и перепещению грузов автокраном |  | маш/час | [5 empty] | 1800 | 2940 | 5292000 | точное кол-во маш/час по фактически отработанному времени
Материалы:
-
03.02.01. | Кладка наружных и внутренних стен из блока толщ. 250мм,190мм,90мм, кладка стен из кирпича, монтаж перемычек, кладка вентканалов
03.02.01.01. | 1 этаж | [9 empty] | 4289742.2219
| Работа: | [9 empty] | 3000917.36
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 41.03 | 35.24 | 47.31 | 123.58 | 4939 | 610361.62
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 0.2 | 0.11 | 3.39 | 3.7 | 5845 | 21626.5
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 285.84 | 186.47 | 168.32 | 640.63 | 1461 | 935960.43
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 27.37 | 69.47 | 96.84 | 1461 | 141483.24
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 192.47 | 186.27 | 298.18 | 676.92 | 1610 | 1089841.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 57 | 42 | 68 | 167 | 803 | 134101
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, металлические стойки | кг |  |  | 22.48 | 56.92 | 49.62 | 129.02 | 94.5 | 12192.39
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 13.27 | 14.35 | 17.69 | 45.31 | 118 | 5346.58
| Устройство деформационного шва | с учетом гидроизоляции | м2 |  |  | 51 | 54.33 | 62.47 | 167.8 | 298 | 50004.4
| Гидроизоляция |  | м2 |  |  | 11 |  | 17 | 28 |  |  | для просчета объема гидроизоляции
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.34834 | 0.29725 | 0.48904 | 1.1346 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 1288824.8619
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 2035.088 | 1747.904 | 2346.576 | 6129.568 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 3544.416 | 2312.228 | 2087.168 | 7943.812 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 0 | 339.388 | 861.428 | 1200.816 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 8083.74 | 7823.34 | 12523.56 | 28430.64 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 33.6 | 18.48 | 569.52 | 621.6 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 18.5912 | 14.7946 | 18.0356 | 51.4214 | 7875 | 404943.2376 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.048 | 0.0264 | 0.8136 | 0.888 | 7875 | 6993 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 8.8536 | 8.5684 | 13.7163 | 31.1383 | 7875 | 245214.27 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.35182 | 0.30022 | 0.49393 | 1.146 | 7875 | 9024.5634 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.13488 | 0.34152 | 0.29772 | 0.77412 | 7875 | 6096.195 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.021 | 0.024 | 0.033 | 0.078 | 7875 | 614.25 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 338.39 | 279.09 | 315.57 | 933.05 | 88.34 | 82425.637 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 1 | ПБК-19.9.12-8 | шт. |  |  |  |  | 4 | 4 | 567 | 2268 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 2 | ПБК-19.9.14-8 | шт. |  |  |  |  | 10 | 10 | 656.25 | 6562.5 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 3 | ПБК-19.12.12-8 | шт. |  |  | 10 | 4 | 9 | 23 | 761.25 | 17508.75 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 4 | ПБК-19.12.14-8 | шт. |  |  | 2 | 6 | 12 | 20 | 845.25 | 16905 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 5 | ПБК-19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 945 | 945 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 6 | ПБК-19.12.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1086.75 | 1086.75 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 7 | ПБК-19.12.22-8 | шт. |  |  | 30 | 14 | 32 | 76 | 1291.5 | 98154 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 8 | ПБК-19.12.24-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1569.75 | 1569.75 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 9 | ПБК-19.12.26-8 | шт. |  |  | 6 | 2 |  | 8 | 2869.65 | 22957.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 10 | ПБК-19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 | 10 |  | 14 | 3084.9 | 43188.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 11 | ПБК-19.12.30-8 | шт. |  |  |  | 4 |  | 4 | 3300.15 | 13200.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 12 | ПБК-19.12.36-8 | шт. |  |  |  | 2 |  | 2 | 3946.95 | 7893.9 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 13 | ПБК-19.19.12-37 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1113 | 1113 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 14 | ПБК-19.19.14-37 | шт. |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 1417.5 | 4252.5 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 15 | ПБК-19.19.26-37 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 4503.45 | 4503.45 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 252.8032 | 204.3288 | 284.3464 | 741.4784 | 66.35 | 49197.0918 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 13.8008 | 14.924 | 18.3976 | 47.1224 | 64 | 3015.8336 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 12.3864 |  |  | 12.3864 | 72.78 | 901.4822 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 10.9928 | 7.852 | 8.7984 | 27.6432 | 74.92 | 2071.0285 |  | закуп подрядчика
| Труба 100*100*4 | СТ-1, СТ-2 | кг | 1.04 |  |  | 48.7968 | 40.2584 | 89.0552 | 69.56 | 6194.6797 |  | закуп подрядчика
| Лист 4мм | СТ-1, СТ-3 | кг | 1.04 |  |  | 2.548 | 2.548 | 5.096 | 71.7 | 365.3832 |  | закуп подрядчика
| Наплавляемая гидроизоляция | - | м2 |  |  | 51 | 54.33 | 62.47 | 167.8 | 432.29 | 72538.262 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 2.652 | 2.8252 | 3.2484 | 8.7256 | 6405.83 | 55894.7102 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12) | - | % | [5 empty] | 3.3732 |  | 101226.2376 |  | закуп подрядчика
03.02.01.02. | 2 этаж | [9 empty] | 3844198.0169
| Работа: | [9 empty] | 2917197.04
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 77 | 59 | 77 | 213 | 803 | 171039
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 | 37.65 | 43.29 | 116.28 | 298 | 34651.44
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 927000.9769
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.462 | 0.354 | 0.462 | 1.278 | 7875 | 10064.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  | 6 |  | 4 | 10 | 531.47 | 5314.7 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 620.05 | 2480.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 2 |  |  | 2 | 885.78 | 1771.56 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 24 | 18 | 26 | 68 | 974.36 | 66256.48 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 8 | 2 | 8 | 18 | 1151.51 | 20727.18 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 | 12 | 4 | 20 | 1240.09 | 24801.8 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 1.9578 | 2.2511 | 6.0466 | 6405.83 | 38733.2354 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.9131 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.03. | 3 этаж | [9 empty] | 3844198.0169
| Работа: | [9 empty] | 2917197.04
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 77 | 59 | 77 | 213 | 803 | 171039
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 | 37.65 | 43.29 | 116.28 | 298 | 34651.44
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 927000.9769
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.462 | 0.354 | 0.462 | 1.278 | 7875 | 10064.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  | 6 |  | 4 | 10 | 531.47 | 5314.7 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 620.05 | 2480.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 2 |  |  | 2 | 885.78 | 1771.56 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 24 | 18 | 26 | 68 | 974.36 | 66256.48 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 8 | 2 | 8 | 18 | 1151.51 | 20727.18 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 | 12 | 4 | 20 | 1240.09 | 24801.8 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 1.9578 | 2.2511 | 6.0466 | 6405.83 | 38733.2354 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.9131 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.04. | 4 этаж | [9 empty] | 3844198.0169
| Работа: | [9 empty] | 2917197.04
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 77 | 59 | 77 | 213 | 803 | 171039
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 | 37.65 | 43.29 | 116.28 | 298 | 34651.44
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 927000.9769
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.462 | 0.354 | 0.462 | 1.278 | 7875 | 10064.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  | 6 |  | 4 | 10 | 531.47 | 5314.7 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 3 |  | 4 | 620.05 | 2480.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 2 |  |  | 2 | 885.78 | 1771.56 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 24 | 18 | 26 | 68 | 974.36 | 66256.48 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 8 | 2 | 8 | 18 | 1151.51 | 20727.18 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 | 12 | 4 | 20 | 1240.09 | 24801.8 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 1.9578 | 2.2511 | 6.0466 | 6405.83 | 38733.2354 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.9131 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.05. | 5 этаж | [9 empty] | 3798187.6369
| Работа: | [9 empty] | 2869017.04
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 55 | 42 | 56 | 153 | 803 | 122859
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 | 37.65 | 43.29 | 116.28 | 298 | 34651.44
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 929170.5969
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.33 | 0.252 | 0.336 | 0.918 | 7875 | 7229.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 1107.23 | 5536.15 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 12 | 9 | 13 | 34 | 2029.91 | 69016.94 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 4 | 9 | 2398.99 | 21590.91 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 2583.53 | 25835.3 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 1.9578 | 2.2511 | 6.0466 | 6405.83 | 38733.2354 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.9788 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.06. | 6 этаж | [9 empty] | 3798187.6369
| Работа: | [9 empty] | 2869017.04
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 55 | 42 | 56 | 153 | 803 | 122859
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 | 37.65 | 43.29 | 116.28 | 298 | 34651.44
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 929170.5969
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.33 | 0.252 | 0.336 | 0.918 | 7875 | 7229.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 1107.23 | 5536.15 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 12 | 9 | 13 | 34 | 2029.91 | 69016.94 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 4 | 9 | 2398.99 | 21590.91 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 2583.53 | 25835.3 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 1.9578 | 2.2511 | 6.0466 | 6405.83 | 38733.2354 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.9788 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.07. | 7 этаж | [9 empty] | 3798187.6369
| Работа: | [9 empty] | 2869017.04
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 55 | 42 | 56 | 153 | 803 | 122859
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 | 37.65 | 43.29 | 116.28 | 298 | 34651.44
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 929170.5969
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.33 | 0.252 | 0.336 | 0.918 | 7875 | 7229.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 1107.23 | 5536.15 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 12 | 9 | 13 | 34 | 2029.91 | 69016.94 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 4 | 9 | 2398.99 | 21590.91 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 2583.53 | 25835.3 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 1.9578 | 2.2511 | 6.0466 | 6405.83 | 38733.2354 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.9788 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.08. | 8 этаж | [9 empty] | 3747106.1472
| Работа: | [9 empty] | 2844896.92
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 55 | 42 | 56 | 153 | 803 | 122859
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 | 298 | 10531.32
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 902209.2272
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.33 | 0.252 | 0.336 | 0.918 | 7875 | 7229.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 1107.23 | 5536.15 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 12 | 9 | 13 | 34 | 2029.91 | 69016.94 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 4 | 9 | 2398.99 | 21590.91 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 2583.53 | 25835.3 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 0 | 0 | 1.8377 | 6405.83 | 11771.8657 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 4.0125 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.09. | 9 этаж | [9 empty] | 3747106.1472
| Работа: | [9 empty] | 2844896.92
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 55 | 42 | 56 | 153 | 803 | 122859
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 | 298 | 10531.32
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 902209.2272
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.33 | 0.252 | 0.336 | 0.918 | 7875 | 7229.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 1107.23 | 5536.15 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 12 | 9 | 13 | 34 | 2029.91 | 69016.94 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 4 | 9 | 2398.99 | 21590.91 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 2583.53 | 25835.3 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 0 | 0 | 1.8377 | 6405.83 | 11771.8657 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 4.0125 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.10. | 10 этаж | [9 empty] | 3752497.3972
| Работа: | [9 empty] | 2846502.92
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 55 | 44 | 56 | 155 | 803 | 124465
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 | 298 | 10531.32
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 905994.4772
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.33 | 0.264 | 0.336 | 0.93 | 7875 | 7323.75 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 1107.23 | 5536.15 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1660.84 | 1660.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 12 | 10 | 13 | 35 | 2029.91 | 71046.85 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 4 | 9 | 2398.99 | 21590.91 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 2583.53 | 25835.3 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 0 | 0 | 1.8377 | 6405.83 | 11771.8657 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 4.0103 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.11. | 11 этаж | [9 empty] | 3752497.3972
| Работа: | [9 empty] | 2846502.92
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.11 | 25.51 | 38.27 | 93.89 | 4939 | 463722.71
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.77 | 1.25 | 1.7 | 4.72 | 5845 | 27588.4
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 204.75 | 120.63 | 142.32 | 467.7 | 1461 | 683309.7
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 57.32 | 44.32 | 79.95 | 181.59 | 1461 | 265302.99
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 156.14 | 101.76 | 158.25 | 416.15 | 1461 | 607995.15
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 100.39 | 112.4 | 113.93 | 326.72 | 1461 | 477337.92
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 27.1 | 36.04 | 32.35 | 95.49 | 1610 | 153738.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 55 | 44 | 56 | 155 | 803 | 124465
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 87.64 | 70.76 | 60.5 | 218.9 | 94.5 | 20686.05
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 42.25 | 31.63 | 26.33 | 100.21 | 118 | 11824.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 | 298 | 10531.32
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.5254 | 0.41188 | 0.53253 | 1.4698 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 905994.4772
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1493.456 | 1265.296 | 1898.192 | 4656.944 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2538.9 | 1495.812 | 1764.768 | 5799.48 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 710.768 | 549.568 | 991.38 | 2251.716 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1936.136 | 1261.824 | 1962.3 | 5160.26 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1244.836 | 1393.76 | 1412.732 | 4051.328 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1138.2 | 1513.68 | 1358.7 | 4010.58 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 297.36 | 210 | 285.6 | 792.96 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 20.0832 | 14.8444 | 20.4745 | 55.4021 | 7875 | 436291.6399 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4248 | 0.3 | 0.408 | 1.1328 | 7875 | 8920.8 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.2466 | 1.6578 | 1.4881 | 4.3925 | 7875 | 34591.2525 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.53066 | 0.41599 | 0.53786 | 1.4845 | 7875 | 11690.4854 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.33 | 0.264 | 0.336 | 0.93 | 7875 | 7323.75 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.057 | 0.043 | 0.032 | 0.132 | 7875 | 1039.5 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 182.58 | 142.61 | 188.7 | 513.89 | 88.34 | 45397.0426 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 13 | 42 | 398.6 | 16741.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 10 |  | 10 | 20 | 465.03 | 9300.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.26-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 863.64 | 863.64 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 5 |  | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 6 | 16 | 981.74 | 15707.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  | 3 |  | 2 | 5 | 1107.23 | 5536.15 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1660.84 | 1660.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 12 | 10 | 13 | 35 | 2029.91 | 71046.85 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 4 | 9 | 2398.99 | 21590.91 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 2 | 6 | 2 | 10 | 2583.53 | 25835.3 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 155.7296 | 126.5264 | 165.1832 | 447.4392 | 66.35 | 29687.5909 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 43.94 | 32.8952 | 27.3832 | 104.2184 | 64 | 6669.9776 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 32.3648 | 32.3648 | 32.3648 | 97.0944 | 64.21 | 6234.4314 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 32.0424 | 6.9056 | 19.6352 | 58.5832 | 74.92 | 4389.0533 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 32.76 | 75.97 | 2488.7772 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 0 | 0 | 1.8377 | 6405.83 | 11771.8657 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 4.0103 |  | 114152.0424 |  | закуп подрядчика
03.02.01.01. | 12 этаж | [9 empty] | 3672281.1531
| Работа: | [9 empty] | 2784662.09
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 29.5 | 25.51 | 36.56 | 91.57 | 4939 | 452264.23
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.96 | 1.25 | 2.34 | 5.55 | 5845 | 32439.75
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 189.11 | 120.63 | 138.37 | 448.11 | 1461 | 654688.71
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 55.84 | 44.32 | 73.53 | 173.69 | 1461 | 253761.09
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 174.72 | 101.76 | 126.44 | 402.92 | 1461 | 588666.12
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 94.01 | 112.4 | 112.82 | 319.23 | 1461 | 466395.03
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 37.82 | 36.04 | 36.26 | 110.12 | 1610 | 177293.2
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 54 | 44 | 56 | 154 | 803 | 123662
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 55.61 | 70.76 | 35.11 | 161.48 | 94.5 | 15259.86
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 29.2 | 31.63 | 21.38 | 82.21 | 118 | 9700.78
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 | 298 | 10531.32
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.50818 | 0.41188 | 0.48767 | 1.4077 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 887619.0631
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1463.2 | 1265.296 | 1813.376 | 4541.872 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2344.964 | 1495.812 | 1715.788 | 5556.564 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 692.416 | 549.568 | 911.772 | 2153.756 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2166.528 | 1261.824 | 1567.856 | 4996.208 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1165.724 | 1393.76 | 1398.968 | 3958.452 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 1588.44 | 1513.68 | 1522.92 | 4625.04 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 329.28 | 210 | 393.12 | 932.4 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 19.5441 | 14.8444 | 19.1791 | 53.5676 | 7875 | 421844.6334 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4704 | 0.3 | 0.5616 | 1.332 | 7875 | 10489.5 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.7397 | 1.6578 | 1.668 | 5.0655 | 7875 | 39890.97 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.51326 | 0.41599 | 0.49255 | 1.4218 | 7875 | 11196.7007 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.324 | 0.264 | 0.336 | 0.924 | 7875 | 7276.5 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.038 | 0.031 | 0.025 | 0.094 | 7875 | 740.25 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 185.75 | 142.61 | 183.89 | 512.25 | 88.34 | 45252.165 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 12 | 41 | 398.6 | 16342.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 |  | 9 | 18 | 465.03 | 8370.54 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 4 |  | 3 | 7 | 841.49 | 5890.43 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 5 | 15 | 981.74 | 14726.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 1 | 7 | 11 | 1291.76 | 14209.36 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1660.84 | 1660.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 11 | 10 | 10 | 31 | 2029.91 | 62927.21 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 8 | 1 | 4 | 13 | 2398.99 | 31186.87 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  |  | 6 | 4 | 10 | 2583.53 | 25835.3 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 148.616 | 126.5264 | 148.98 | 424.1224 | 66.35 | 28140.5212 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 30.368 | 32.8952 | 22.2352 | 85.4984 | 64 | 5471.8976 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 18.4912 | 32.3648 | 18.4912 | 69.3472 | 64.21 | 4452.7837 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 17.2744 | 6.9056 | 11.7832 | 35.9632 | 74.92 | 2694.3629 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 6.24 | 10.92 | 6.24 | 23.4 | 75.97 | 1777.698 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 0 | 0 | 1.8377 | 6405.83 | 11771.8657 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.822 |  | 106430.7066 |  | закуп подрядчика
03.02.01.13. | 13 этаж | [9 empty] | 3555267.8868
| Работа: | [9 empty] | 2699912.9
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 30.1 | 25.51 | 36.02 | 91.63 | 4939 | 452560.57
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.2 | 1.25 | 2.05 | 5.5 | 5845 | 32147.5
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 189.11 | 120.63 | 138.37 | 448.11 | 1461 | 654688.71
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 55.84 | 44.32 | 73.53 | 173.69 | 1461 | 253761.09
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 174.72 | 101.76 | 126.44 | 402.92 | 1461 | 588666.12
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 94.01 | 112.4 | 112.82 | 319.23 | 1461 | 466395.03
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 12.72 | 36.04 | 11.35 | 60.11 | 1610 | 96777.1
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 54 | 44 | 56 | 154 | 803 | 123662
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 31.83 | 70.76 | 11.33 | 113.92 | 94.5 | 10765.44
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 29.2 | 31.63 | 23.56 | 84.39 | 118 | 9958.02
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 35.34 |  |  | 35.34 | 298 | 10531.32
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.50818 | 0.41188 | 0.48767 | 1.4077 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 855354.9868
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1492.96 | 1265.296 | 1786.592 | 4544.848 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2344.964 | 1495.812 | 1715.788 | 5556.564 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 692.416 | 549.568 | 911.772 | 2153.756 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2166.528 | 1261.824 | 1567.856 | 4996.208 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1165.724 | 1393.76 | 1398.968 | 3958.452 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 534.24 | 1513.68 | 476.7 | 2524.62 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 369.6 | 210 | 344.4 | 924 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 19.6611 | 14.8444 | 19.0738 | 53.5793 | 7875 | 421936.7709 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.528 | 0.3 | 0.492 | 1.32 | 7875 | 10395 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 0.58512 | 1.6578 | 0.5221 | 2.7651 | 7875 | 21774.8475 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.51326 | 0.41599 | 0.49255 | 1.4218 | 7875 | 11196.7007 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.324 | 0.264 | 0.336 | 0.924 | 7875 | 7276.5 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.038 | 0.031 | 0.03 | 0.099 | 7875 | 779.625 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 178.98 | 142.61 | 173.37 | 494.96 | 88.34 | 43724.7664 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 17 | 12 | 41 | 398.6 | 16342.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 9 |  | 9 | 18 | 465.03 | 8370.54 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. | [5 empty] | 0 | 531.47 | 0 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 4 |  | 3 | 7 | 841.49 | 5890.43 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 6 | 5 | 15 | 981.74 | 14726.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1107.23 | 1107.23 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 8 | 13 | 1291.76 | 16792.88 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1660.84 | 1660.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 8 | 28 | 2029.91 | 56837.48 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 8 | 1 | 4 | 13 | 2398.99 | 31186.87 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  |  | 6 | 5 | 11 | 2583.53 | 28418.83 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 147.628 | 126.5264 | 150.9456 | 425.1 | 66.35 | 28205.385 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 30.368 | 32.8952 | 24.5024 | 87.7656 | 64 | 5616.9984 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  |  | 32.3648 |  | 32.3648 | 64.21 | 2078.1438 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 23.3896 |  | 39.208 | 72.78 | 2853.5582 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 17.2744 | 6.9056 | 11.7832 | 35.9632 | 74.92 | 2694.3629 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  |  | 10.92 |  | 10.92 | 75.97 | 829.5924 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.8377 | 0 | 0 | 1.8377 | 6405.83 | 11771.8657 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.65 |  | 98546.7498 |  | закуп подрядчика
03.02.01.14. | 14 этаж | [9 empty] | 3762674.3858
| Работа: | [9 empty] | 2878362.905
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 32.48 | 23.77 | 39.03 | 95.28 | 4939 | 470587.92
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 2.2 | 1.51 | 1.99 | 5.7 | 5845 | 33316.5
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 211.16 | 120.63 | 155 | 486.79 | 1461 | 711200.19
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 60.37 | 44.32 | 81.32 | 186.01 | 1461 | 271760.61
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 195.67 | 101.76 | 142.25 | 439.68 | 1461 | 642372.48
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 105.96 | 112.4 | 126.77 | 345.13 | 1461 | 504234.93
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 14.7 | 29.74 | 13.15 | 57.59 | 1610 | 92719.9
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 53 | 44 | 56 | 153 | 803 | 122859
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 31.83 | 57.63 | 11.33 | 100.79 | 94.5 | 9524.655
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 29.2 | 16.18 | 23.56 | 68.94 | 118 | 8134.92
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 39.1 |  |  | 39.1 | 298 | 11651.8
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.50818 | 0.4023 | 0.48767 | 1.3982 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 884311.4808
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1611.008 | 1178.992 | 1935.888 | 4725.888 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2618.384 | 1495.812 | 1922 | 6036.196 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 748.588 | 549.568 | 1008.368 | 2306.524 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2426.308 | 1261.824 | 1763.9 | 5452.032 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1313.904 | 1393.76 | 1571.948 | 4279.612 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 617.4 | 1249.08 | 552.3 | 2418.78 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 369.6 | 253.68 | 334.32 | 957.6 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 21.6874 | 14.5051 | 21.0878 | 57.2803 | 7875 | 451082.0121 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.528 | 0.3624 | 0.4776 | 1.368 | 7875 | 10773 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 0.6762 | 1.368 | 0.6049 | 2.6491 | 7875 | 20861.9775 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.51326 | 0.40632 | 0.49255 | 1.4121 | 7875 | 11120.5356 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.318 | 0.264 | 0.336 | 0.918 | 7875 | 7229.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.038 | 0.021 | 0.03 | 0.089 | 7875 | 700.875 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 220.37 | 138.57 | 212.85 | 571.79 | 88.34 | 50511.9286 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 12 | 8 | 12 | 32 | 398.6 | 12755.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 8 | 9 | 9 | 26 | 465.03 | 12090.78 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 620.05 | 1240.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 708.62 | 708.62 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 1 | 3 | 797.2 | 2391.6 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 4 | 1 | 3 | 8 | 841.49 | 6731.92 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 5 | 5 | 14 | 981.74 | 13744.36 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 3 | 1 | 7 | 11 | 1291.76 | 14209.36 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1660.84 | 1660.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 2 |  |  | 2 | 1845.38 | 3690.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 10 | 10 | 10 | 30 | 2029.91 | 60897.3 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 8 | 2 | 4 | 14 | 2398.99 | 33585.86 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  |  | 5 | 4 | 9 | 2583.53 | 23251.77 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 175.4896 | 125.6632 | 175.4896 | 476.6424 | 66.35 | 31625.2232 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 30.368 | 16.8272 | 24.5024 | 71.6976 | 64 | 4588.6464 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  |  | 4.628 |  | 4.628 | 64.21 | 297.1639 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 15.8184 | 47.4656 |  | 63.284 | 72.78 | 4605.8095 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 17.2744 | 6.2816 | 11.7832 | 35.3392 | 74.92 | 2647.6129 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  |  | 1.56 |  | 1.56 | 75.97 | 118.5132 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 2.0332 | 0 | 0 | 2.0332 | 6405.83 | 13024.3336 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.0631 |  | 88166.1294 |  | закуп подрядчика
03.02.01.15. | 15 этаж | [9 empty] | 1010244.9131
| Работа: | [9 empty] | 770393.7
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  |  | 23.77 |  | 23.77 | 4939 | 117400.03
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  |  | 1.51 |  | 1.51 | 5845 | 8825.95
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 120.63 |  | 120.63 | 1461 | 176240.43
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 44.32 |  | 44.32 | 1461 | 64751.52
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 101.76 |  | 101.76 | 1461 | 148671.36
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 112.4 |  | 112.4 | 1461 | 164216.4
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  |  | 29.74 |  | 29.74 | 1610 | 47881.4
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  |  | 44 |  | 44 | 803 | 35332
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  |  | 54.66 |  | 54.66 | 94.5 | 5165.37
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  |  | 16.18 |  | 16.18 | 118 | 1909.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  |  | 0.4023 |  | 0.4023 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 239851.2131
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 |  | 1178.992 |  | 1178.992 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 1495.812 |  | 1495.812 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 549.568 |  | 549.568 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 1261.824 |  | 1261.824 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 1393.76 |  | 1393.76 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  |  | 1249.08 |  | 1249.08 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  |  | 253.68 |  | 253.68 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  |  | 14.5051 |  | 14.5051 | 7875 | 114227.3121 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  |  | 0.3624 |  | 0.3624 | 7875 | 2853.9 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  |  | 1.368 |  | 1.368 | 7875 | 10773.315 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  |  | 0.40632 |  | 0.40632 | 7875 | 3199.7936 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  |  | 0.264 |  | 0.264 | 7875 | 2079 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  |  | 0.021 |  | 0.021 | 7875 | 165.375 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  |  | 138.57 |  | 138.57 | 88.34 | 12241.2738 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  |  | 8 |  | 8 | 398.6 | 3188.8 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  |  | 9 |  | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 620.05 | 620.05 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 797.2 | 797.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  |  | 5 |  | 5 | 981.74 | 4908.7 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1660.84 | 1660.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  |  | 10 |  | 10 | 2029.91 | 20299.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  |  | 2 |  | 2 | 2398.99 | 4797.98 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  |  | 5 |  | 5 | 2583.53 | 12917.65 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  |  | 125.6632 |  | 125.6632 | 66.35 | 8337.7533 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  |  | 16.8272 |  | 16.8272 | 64 | 1076.9408 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  |  | 2.3088 |  | 2.3088 | 64.21 | 148.248 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  |  | 47.4656 |  | 47.4656 | 72.78 | 3454.5464 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  |  | 6.2816 |  | 6.2816 | 74.92 | 470.6175 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  |  | 0.78 |  | 0.78 | 75.97 | 59.2566 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.2782 |  | 25255.041 |  | закуп подрядчика
03.02.01.16. | 16 этаж | [9 empty] | 1130166.6286
| Работа: | [9 empty] | 864588.79
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  |  | 28.49 |  | 28.49 | 4939 | 140712.11
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  |  | 1.51 |  | 1.51 | 5845 | 8825.95
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 134.95 |  | 134.95 | 1461 | 197161.95
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 49 |  | 49 | 1461 | 71589
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 114.56 |  | 114.56 | 1461 | 167372.16
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 125.91 |  | 125.91 | 1461 | 183954.51
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  |  | 32.65 |  | 32.65 | 1610 | 52566.5
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  |  | 44 |  | 44 | 803 | 35332
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  |  | 54.66 |  | 54.66 | 94.5 | 5165.37
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  |  | 16.18 |  | 16.18 | 118 | 1909.24
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  |  | 0.4023 |  | 0.4023 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 265577.8386
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 |  | 1413.104 |  | 1413.104 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 1673.38 |  | 1673.38 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 607.6 |  | 607.6 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 1420.544 |  | 1420.544 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 1561.284 |  | 1561.284 | 0 | 0 | на м2 | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  |  | 1371.3 |  | 1371.3 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  |  | 253.68 |  | 253.68 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  |  | 16.5911 |  | 16.5911 | 7875 | 130655.2748 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  |  | 0.3624 |  | 0.3624 | 7875 | 2853.9 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  |  | 1.5019 |  | 1.5019 | 7875 | 11827.4625 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  |  | 0.40632 |  | 0.40632 | 7875 | 3199.7936 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  |  | 0.264 |  | 0.264 | 7875 | 2079 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  |  | 0.021 |  | 0.021 | 7875 | 165.375 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  |  | 174.35 |  | 174.35 | 88.34 | 15402.079 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  |  | 8 |  | 8 | 398.6 | 3188.8 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  |  | 9 |  | 9 | 465.03 | 4185.27 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 620.05 | 620.05 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 797.2 | 797.2 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 841.49 | 841.49 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  |  | 5 |  | 5 | 981.74 | 4908.7 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1291.76 | 1291.76 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 1660.84 | 1660.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  |  | 10 |  | 10 | 2029.91 | 20299.1 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 38 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  |  | 2 |  | 2 | 2398.99 | 4797.98 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 39 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  |  | 5 |  | 5 | 2583.53 | 12917.65 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  |  | 149.1048 |  | 149.1048 | 66.35 | 9893.1035 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  |  | 16.8272 |  | 16.8272 | 64 | 1076.9408 |  | закуп подрядчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  |  | 2.3088 |  | 2.3088 | 64.21 | 148.248 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  |  | 47.4656 |  | 47.4656 | 72.78 | 3454.5464 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  |  | 6.2816 |  | 6.2816 | 74.92 | 470.6175 |  | закуп подрядчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  |  | 0.78 |  | 0.78 | 75.97 | 59.2566 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % | [5 empty] | 3.3291 |  | 28783.401 |  | закуп подрядчика
03.02.01.17. | Кровля | [9 empty] | 2363408.3141
| Работа: | [9 empty] | 1842390.385
| Кладка парапетов на кровле из кирпича армированных |  | м3 |  |  | 44.15 | 46.93 | 49.55 | 140.63 | 5845 | 821982.35
| Кладка вентшахт на кровле из кирпича армированных |  | м3 |  |  | 32.49 | 25.01 | 26.32 | 83.82 | 11797 | 988824.54
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 2 | 1 | 4 | 7 | 803 | 5621
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка | кг |  |  | 33.08 | 36.7 | 68.01 | 137.79 | 94.5 | 13021.155
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 33.65 | 28.98 | 9.06 | 71.69 | 118 | 8459.42
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 15.04 |  |  | 15.04 | 298 | 4481.92
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.013302 | 0.02133 | 0.00522 | 0.039852 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [9 empty] | 521017.9291
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 18788.7 | 16637.74 | 17536.4 | 52962.84 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп ЭНКО Давальческий
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 18.3936 | 17.2656 | 18.2088 | 53.868 | 7875 | 424210.5 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.013435 | 0.021543 | 0.0052722 | 0.040251 | 7875 | 316.9728 | на м3 | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.012 | 0.01 | 0.024 | 0.046 | 7875 | 362.25 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | закуп подрядчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.063 | 0.045 | 0.018 | 0.126 | 7875 | 992.25 |  | закуп подрядчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 180.36 | 172.23 | 192.69 | 545.28 | 88.34 | 48170.0352 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  |  | 1 |  | 1 | 620.05 | 620.05 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 708.62 | 1417.24 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.12-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1107.23 | 1107.23 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  | 1 |  |  | 1 | 1660.84 | 1660.84 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 1845.38 | 1845.38 |  | закуп подрядчика
| Перемычка тип 37 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  |  |  | 1 | 1 | 2029.91 | 2029.91 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 10.3064 | 15.5896 | 17.056 | 42.952 | 66.35 | 2849.8652 |  | закуп подрядчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 34.996 | 30.1392 | 9.4224 | 74.5576 | 64 | 4771.6864 |  | закуп подрядчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 34.4032 | 34.4032 | 63.9808 | 132.7872 | 72.78 | 9664.2524 |  | закуп подрядчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  |  | 3.7648 | 6.7496 | 10.5144 | 74.92 | 787.7388 |  | закуп подрядчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 2.3462 | 0 | 0 | 2.3462 | 6405.83 | 15029.6146 |  | закуп подрядчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12) | - | % | [5 empty] | 0.28127 |  | 5182.1136 |  | закуп подрядчика
| Итого по ЛСР, без НДС: | [9 empty] | 63002149.5536
| в тч стоимость работ | [9 empty] | 48874670.05
| в тч стоимость материалов | [9 empty] | 14127479.5036
| в тч НДС: | [9 empty] | нет
При производстве основных работ учитывать следующие второстепенные сопутствующие работы:
Кладка наружных стен из керамзитобетонного блока армированных:
1.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2-х сторон
1.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
г) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
1.3 | Утепление (деформац. шов)
Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока армированных
3.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
3.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщ. 90мм армированных
4.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
4.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
Кладка вентканалов, шахт дымоудаления и подпора воздуха
5.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
5.2 | Устройство примыкания к монолитной стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
Кладка перегородок из кирпича армированных (техэтаж, перегородки, ограждения балконов)
6.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
6.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø10 А500С L=450мм, уголок 50*5, полоса 40*4, с учетом огрунтовки)
Кладка вентшахт на кровле из кирпича армированных
Устройство кладки вокруг фановых труб
Примечание:
1 | Стоимость СМР учитывает:
1.1 | Затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты на: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов (за исключением башенных кранов); оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ;
1.2 | Компенсация электроэнергии (вагон-городок)
1.3 | Выполнение сопутствующих работ;
1.4 | Накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика;
1.5 | Обеспечение безопасного производства труда, в т.ч:
- | площадки для стропальщиков
- | выносные площадки
- | спец.одежда, спец.обувь и средства защиты (с логотипом компании)
- | обученный персонал (охрана труда, работа на высоте, промышленная безопасность, мед.осмотр)
2 | Вывоз мусора (бытовой, КГМ), ограждение опасных зон (с учетом материала) учитывает:
2.1 | Ограждение лифтовых шахт; вентиляционных шахт (деревянные ограждения)
2.2 | Ограждение технологических отверстий (деревянные ограждения)
2.3 | Ограждение оконных проемов (в т.ч. французское окно) и витражных проемов (в т.ч. 1 этажи) (деревянные ограждения)
2.4 | Вывоз мусора (бытовой, КГМ)
3 | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
4 | Стоимость материалов учитывает доставку
5 | В случае, если закуп кирпича и блоков относится к закупу подрядчика компенсация поддонов отдельно не возмещается

## ГП-107
Локальный сметный расчет (ЛСР) №10
Объект: «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени (мкр. Губернаторский). Многоэтажный жилой дом ГП-72.107
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство заполнения стен и сопутствующим работам (согласно проекту шифр , стадия Р)
№ | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Норма расхода | Толщина, (мм) | секция 1 | секция 2 | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
03 | Каркас
03.02. | Устройство заполнения стен
03.02.01. | Кладка наружных и внутренних стен из блока толщ. 250мм,190мм,90мм, кладка стен из кирпича, монтаж перемычек, кладка вентканалов
03.02.01.01. | 1 этаж | [8 empty] | 0
| Работа: | [8 empty] | 0
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 37.53 | 53.56 | 91.09 | 0 | 0
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 0.23 | 0.39 | 0.62 | 0 | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 164.4 | 341.36 | 505.76 | 0 | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 68.19 | 89.41 | 157.6 | 0 | 0
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 151.56 | 264.14 | 415.7 | 0 | 0
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 51 | 73 | 124 | 0 | 0
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, металлические стойки | кг |  |  | 61.49 | 91.07 | 152.56 | 0 | 0
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 0.83 | 11.09 | 11.92 | 0 | 0
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 42.4501 |  | 42.4501 | 0 | 0
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.30069 | 0.46633 | 0.76702 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1861.488 | 2656.576 | 4518.064 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 2038.56 | 4232.864 | 6271.424 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 845.556 | 1108.684 | 1954.24 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 6365.52 | 11093.88 | 17459.4 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.9358 | 26.4042 | 42.34 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.0552 | 0.0936 | 0.1488 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 6.9718 | 12.1504 | 19.1222 | 0 | 0 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.3037 | 0.47099 | 0.77469 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.36894 | 0.54642 | 0.91536 | 0 | 0 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 273.75 | 441.03 | 714.78 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 1 | ПБК-19.9.12-8 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 2 | ПБК-19.9.14-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 3 | ПБК-19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 3 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 4 | ПБК-19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 12 | 21 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 5 | ПБК-19.12.16-8 | шт. |  |  | 3 |  | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 6 | ПБК-19.12.18-8 | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 7 | ПБК-19.12.20-8 | шт. |  |  | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 8 | ПБК-19.12.22-8 | шт. |  |  | 16 | 32 | 48 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 9 | ПБК-19.12.26-8 | шт. |  |  | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 10 | ПБК-19.12.28-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 11 | ПБК-19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 12 | ПБК-19.12.34-8 | шт. |  |  | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 13 | ПБК-19.12.38-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 14 | ПБК-19.19.14-37 | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 15 | ПБК-19.19.16-37 | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 113.88 | 192.92 | 306.8 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 0.8632 | 11.5336 | 12.3968 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 12.3864 | 22.0168 | 34.4032 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 5.3352 | 19.1568 | 24.492 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Труба 100*100*4 | СТ-1, СТ-2 | кг | 1.04 |  | 43.68 | 50.9912 | 94.6712 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Лист 4мм | СТ-1, СТ-3 | кг | 1.04 |  | 2.548 | 2.548 | 5.096 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 2.2074 | 0 | 2.2074 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.02. | 2 этаж | [8 empty] | 0
| Работа: | [8 empty] | 0
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  | для просчета объема раствора
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.03. | 3 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  | для просчета объема раствора | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.04. | 4 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  | для просчета объема раствора | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 | на м2 | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 | расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 | на м2, расход, подтвержденный актом о фактическом расходе материала | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 | на м3 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 | увеличили норму из-за замены перемычек на широкие | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.05. | 5 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.06. | 6 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.07. | 7 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.08. | 8 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.09. | 9 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.10. | 10 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.11. | 11 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.12. | 12 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.13. | 13 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 26.31 | 34.98 | 61.29 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.6 | 4.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 102.26 | 178.68 | 280.94 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 53.68 | 110.37 | 164.05 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 114.29 | 184.88 | 299.17 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 133.18 | 189.83 | 323.01 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 52.46 | 38.6 | 91.06 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 71 | 94 | 165 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 99.09 | 79.66 | 178.75 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 31.05 | 44.59 | 75.64 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  | 32.148 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.45914 | 0.65936 | 1.1185 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1304.976 | 1735.008 | 3039.984 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1268.024 | 2215.632 | 3483.656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 665.632 | 1368.588 | 2034.22 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1417.196 | 2292.512 | 3709.708 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1651.432 | 2353.892 | 4005.324 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 2203.32 | 1621.2 | 3824.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 436.8 | 725.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 15.2511 | 24.1066 | 39.3577 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.624 | 1.0368 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 2.4132 | 1.7756 | 4.1888 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.46374 | 0.66595 | 1.1297 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.426 | 0.564 | 0.99 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.054 | 0.087 | 0.141 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 153.38 | 226.65 | 380.03 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 18 | 14 | 32 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  | 1 | 10 | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. |  |  |  | 4 | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. |  |  | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. |  |  | 20 | 26 | 46 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. |  |  | 2 | 18 | 20 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 | 10 | 14 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 132.6624 | 187.8864 | 320.5488 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 32.292 | 46.3736 | 78.6656 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  | 48.5472 | 32.3648 | 80.912 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 | 17.888 | 44.8552 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 11.1488 | 21.6736 | 32.8224 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  | 16.38 | 10.92 | 27.3 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 | 0 | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.14. | 14 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  | 28.88 | 30.38 | 59.26 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  | 1.72 | 2.35 | 4.07 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 121.26 | 181.95 | 303.21 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  | 61.68 | 89.32 | 151 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 104.42 | 217.47 | 321.89 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  | 143.52 | 191.19 | 334.71 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  | 22.84 | 59.56 | 82.4 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 49 | 66 | 115 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  | 38.16 | 58.4 | 96.56 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 33.63 | 32.95 | 66.58 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 32.148 |  |  | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.41967 | 0.64003 | 1.0597 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 | 1432.448 | 1506.848 | 2939.296 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1503.624 | 2256.18 | 3759.804 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 764.832 | 1107.568 | 1872.4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1294.808 | 2696.628 | 3991.436 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  | 1779.648 | 2370.756 | 4150.404 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  | 959.28 | 2501.52 | 3460.8 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 288.96 | 394.8 | 683.76 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  | 16.7609 | 23.1466 | 39.9075 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 0.4128 | 0.564 | 0.9768 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  | 1.0506 | 2.7398 | 3.7904 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.42387 | 0.64643 | 1.0703 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.294 | 0.396 | 0.69 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.06192 | 0.064 | 0.12592 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 160.44 | 222.96 | 383.4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  | 17 | 16 | 33 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. |  |  | 1 |  | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 29 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.22-8 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. |  |  | 4 |  | 4 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 32 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. |  |  | 5 |  | 5 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. |  |  | 11 |  | 11 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  | 1 | 9 | 10 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.32-8 | шт. |  |  | 2 |  | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 157.5704 | 168.2512 | 325.8216 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 34.9752 | 34.268 | 69.2432 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  |  | 23.1192 | 23.1192 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  | 26.9672 |  | 26.9672 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 12.7192 |  | 12.7192 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  |  | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 1.6717 |  | 1.6717 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.15. | 15 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  |  | 30.38 | 30.38 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  |  | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 181.95 | 181.95 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 89.32 | 89.32 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 217.47 | 217.47 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 191.19 | 191.19 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  |  | 59.56 | 59.56 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  |  | 66 | 66 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  |  | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  |  | 32.95 | 32.95 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  |  | 0.64003 | 0.64003 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 |  | 1506.848 | 1506.848 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 2256.18 | 2256.18 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 1107.568 | 1107.568 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 2696.628 | 2696.628 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 2370.756 | 2370.756 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  |  | 2501.52 | 2501.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  |  | 394.8 | 394.8 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  |  | 23.1466 | 23.1466 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  |  | 0.564 | 0.564 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  |  | 2.7398 | 2.7398 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  |  | 0.64643 | 0.64643 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  |  | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  |  | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  |  | 222.96 | 222.96 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 29 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.22-8 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  |  | 168.2512 | 168.2512 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  |  | 31.5952 | 31.5952 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  |  | 23.1192 | 23.1192 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  |  | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.16. | 16 этаж | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных |  | м3 |  |  |  | 33.6119 | 33.6119 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича |  | м3 |  |  |  | 2.35 | 2.35 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 201.3064 | 201.3064 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 98.8221 | 98.8221 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 217.47 | 217.47 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных |  | м2 |  |  |  | 211.5294 | 211.5294 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка перегородок из кирпича армированных |  | м2 |  |  |  | 59.56 | 59.56 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  |  | 66 | 66 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка, крепление балконов | кг |  |  |  | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  |  | 32.95 | 32.95 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  |  | 0.64003 | 0.64003 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 | 0.25 |  | 1667.151 | 1667.151 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 2496.1991 | 2496.1991 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 1225.3944 | 1225.3944 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 2696.628 | 2696.628 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 12.4 |  |  | 2622.9641 | 2622.9641 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 42 |  |  | 2501.52 | 2501.52 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  |  | 394.8 | 394.8 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 0.195 |  |  | 25.203 | 25.203 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  |  | 0.564 | 0.564 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 0.046 |  |  | 2.7398 | 2.7398 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  |  | 0.64643 | 0.64643 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  |  | 0.396 | 0.396 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  |  | 0.064 | 0.064 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  |  | 222.96 | 222.96 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. |  |  |  | 16 | 16 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. |  |  |  | 13 | 13 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 29 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.22-8 | шт. |  |  |  | 2 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. |  |  |  | 9 | 9 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  |  | 168.2512 | 168.2512 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  |  | 34.9564 | 34.9564 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1.04 |  |  | 23.1192 | 23.1192 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 1.04 |  |  | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
03.02.01.17. | Кровля | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Работа: | [8 empty] | 0 |  | #N/A
| Кладка парапетов на кровле из кирпича армированных |  | м3 |  |  | 56.25 | 53.32 | 109.57 | 0 | 0 |  | #N/A
| Кладка вентшахт на кровле из кирпича армированных |  | м3 |  |  | 22.1 | 33.33 | 55.43 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б |  | шт |  |  | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |  | #N/A
| Монтаж и изготовление металлических элементов | перемычки из уголка | кг |  |  | 3.02 | 33.45 | 36.47 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) |  | кг |  |  | 33.65 | 16.26 | 49.91 | 0 | 0 |  | #N/A
| Устройство деформационного шва |  | м2 |  |  | 13.68 |  | 13.68 | 0 | 0 |  | #N/A
| Зачеканка шва раствором |  | м3 |  |  | 0.018792 | 0.011898 | 0.03069 |  |  |  | #N/A
| Материалы: | [8 empty] | 0
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 42 |  | 17185 | 20623.26 | 37808.26 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 0.24 |  | 18.804 | 20.796 | 39.6 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.01898 | 0.012017 | 0.030997 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 0.006 |  | 0.006 | 0.01 | 0.016 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 1.01 |  | 0.037476 | 0.03168 | 0.069156 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 |  |  | 191.3 | 202.74 | 394.04 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. |  |  | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. |  |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 1.04 |  | 18.8968 | 11.5336 | 30.4304 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1.04 |  | 34.996 | 16.9104 | 51.9064 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 1.04 |  |  | 31.6472 | 31.6472 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 1.04 |  | 3.1408 | 3.1408 | 6.2816 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 1.04 |  | 2.1341 | 0 | 2.1341 | 0 | 0 |  | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12) | - | % |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Закуп подярдчика
[9 empty] | ИТОГО по ЛСР с учетом НДС: | 0
[9 empty] | в тч стоимость работ | 0
[9 empty] | в тч стоимость материалов | 0
[9 empty] | в тч НДС: | нет
Расценки на работы включают:
При производстве основных работ учитывать следующие второстепенные сопутствующие работы:
Кладка наружных стен из керамзитобетонного блока армированных:
1.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2-х сторон
1.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
г) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
1.3 | Утепление (деформац. шов)
1.4 | Устройство гидроизоляции под первой ряд блоков
1.5 | Устройство отверстий и монтаж гильз для отвода воды с открытых лоджий
Кладка внутренних стен из керамзитобетонного блока армированных
3.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=400мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
3.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
3.3 | Устройство гидроизоляции под первой ряд блоков
3.4 | Устройство узла заделки проходок систем естественной вентиляции в квартирах.
Кладка перегородок из керамзитобетонного блока толщ. 90мм армированных
4.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
в) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
4.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
4.3 | Устройство гидроизоляции под первой ряд блоков
Кладка вентканалов, шахт дымоудаления и подпора воздуха
5.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
в) | Устройство гидроизоляции под первой ряд блоков
5.2 | Устройство примыкания к монолитной стене:
а) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
б) | Зачеканка шва раствором с 2 сторон
5.3 | Устройство гидроизоляции под первой ряд блоков
5.4 | Заделка технологических отверстий после монтажа инженерных систем (лестничные клетки, стены подвалов, стены машинного помещения, лифтовые примки)
Кладка перегородок из кирпича армированных (техэтаж, перегородки, ограждения балконов)
6.1 | Устройство примыкания к монолитной плите перекрытия (верх стен):
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
6.2 | Устройство примыкания к монолитному пилону/стене:
а) | Заполнение шва монтажной пеной
б) | Заполнение шва раствором с 2 сторон
в) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø8 А500С L=300мм)
г) | Монтаж металлических крепежных элементов (штырь из катанки Ø10 А500С L=450мм, уголок 50*5, полоса 40*4, с учетом огрунтовки)
6.3 | Устройство гидроизоляции под первой ряд блоков
7 | Кладка вентшахт на кровле из кирпича армированных
Швабрование кладки
Утепление(минвата)
Устройство армирующего слоя(минваты)
Засыпка гравием керамзитовым
8 | Устройство кладки вокруг фановых труб
Засыпка гравием керамзитовым
Устройство армирующего слоя
Примечание:
1 | Стоимость СМР учитывает:
1.1 | Затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты на: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых машин и механизмов (за исключением башенных кранов); оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на разгрузку, подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ. ПОДРЯДЧИК САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПОДЪЕМ МАТЕРИАЛОВ, СПУСК МУСОРА И МАЕТРИАЛОВ - до 10 этажа включительно.
1.2 | Компенсация электроэнергии (вагон-городок)
1.3 | Выполнение сопутствующих работ;
1.4 | Накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика;
1.5 | Обеспечение безопасного производства труда, в т.ч:
- | площадки для стропальщиков
- | выносные площадки
- | спец.одежда, спец.обувь и средства защиты (с логотипом компании)
- | обученный персонал (охрана труда, работа на высоте, промышленная безопасность, мед.осмотр)
1.6 | Необходимость совмещения процессов устройства кладки и монтажа всех необходимых инженерных коммуникаций. Учитывать возможные перемещения по этажам с целью устройства кладки после монтажа коммуникаций.
2 | Вывоз мусора (бытовой, КГМ), ограждение опасных зон (с учетом материала) учитывает:
2.1 | Ограждение лифтовых шахт; вентиляционных шахт (деревянные ограждения), в том числе восстановление ранее установленного.
2.2 | Ограждение технологических отверстий (деревянные ограждения), в том числе восстановление ранее установленного.
2.3 | Ограждение оконных проемов (деревянные ограждения), в том числе восстановление ранее установленного.
2.4 | Вывоз мусора (бытовой, КГМ)
2.5 | Защита ниже смотнированных оконных конструкций (деревяные козырьки)
3 | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
4 | Стоимость материалов учитывает доставку
5 | В случае, если закуп кирпича и блоков относится к закупу подрядчика компенсация поддонов отдельно не возмещается
6 | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## работы
Сводная ведомость объемов работ
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма
03 | Каркас
03.02. | Устройство заполнения стен
| Кладка стен из керамзитобетонного блока толщ. 250 мм армированных | м3 | 949.8219 |  | 0
| Кладка под окна из керамического полнотелого кирпича | м3 | 61.23 |  | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 190 мм армированных | м2 | 4563.5064 |  | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 190 мм армированных | м2 | 2465.3421 |  | 0
| Кладка перегородок из кирпича армированных | м2 | 1709.94 |  | 0
| Монтаж перемычек керамзитобетонных и ж/б | шт | 2354 |  | 0
| Монтаж и изготовление металлических элементов | кг | 2547.39 |  | 0
| Устройство перемычек из стержней арматуры (3-4 стержня на проем, в зависимости от толщины кладки) | кг | 1101.99 |  | 0
| Устройство деформационного шва | м2 | 441.9061 |  | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока пустотелого толщ. 90 мм армированных | м2 | 4346.87 |  | 0
| Кладка перегородок из керамзитобетонного блока полнотелого толщ. 90 мм армированных | м2 | 4613.5494 |  | 0
| Кладка парапетов на кровле из кирпича армированных | м3 | 109.57 |  | 0
| Кладка вентшахт на кровле из кирпича армированных | м3 | 55.43 |  | 0
| в тч стоимость работ |  |  |  | 0
0

## материал
Сводная ведомость объемов материала
№ | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. | Сумма | Форма закупа материала
03 | Каркас
03.02. | Устройство заполнения стен
| Блоки керамзитобетонные тип 1 | толщ.250мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 47111.167 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 2 | толщ.190мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 56587.4791 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 3 | толщ.190мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 30570.2424 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 1 | полуторный М150 пустотелый | шт. | 71817.48 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку блок | М75 | м3 | 602.8895 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (под окна и вентканалы кровли) | М75 | м3 | 54.2952 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На кладку кирпич (перегородки) | М75 | м3 | 78.6572 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На заполнение швов | М75 | м3 | 16.7251 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки керамзитобетонных и ж/б | М75 | м3 | 14.2934 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Раствор тип 1 На перемычки из стержней арматуру | М75 | м3 | 2.0371 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Сетка кладочная | Ø3 Вр-1 яч. 50х50 по ТУ2 | м2 | 6498.5 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 1 | ПБК-19.9.12-8 | шт. | 2 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 2 | ПБК-19.9.14-8 | шт. | 4 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 3 | ПБК-19.12.12-8 | шт. | 3 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 4 | ПБК-19.12.14-8 | шт. | 21 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 5 | ПБК-19.12.16-8 | шт. | 3 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 6 | ПБК-19.12.18-8 | шт. | 1 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 7 | ПБК-19.12.20-8 | шт. | 9 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 8 | ПБК-19.12.22-8 | шт. | 48 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 9 | ПБК-19.12.26-8 | шт. | 13 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 10 | ПБК-19.12.28-8 | шт. | 4 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 11 | ПБК-19.12.32-8 | шт. | 4 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 12 | ПБК-19.12.34-8 | шт. | 6 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 13 | ПБК-19.12.38-8 | шт. | 4 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 14 | ПБК-19.19.14-37 | шт. | 1 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 15 | ПБК-19.19.16-37 | шт. | 1 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Арматура тип 1 | Ø8 А240 | кг | 4846.14 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Арматура тип 2 | Ø10 А500С | кг | 1144.0852 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Уголок L110х8 | - | кг | 631.28 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Уголок L125х8 | - | кг | 437.3616 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Труба 100*100*4 | СТ-1, СТ-2 | кг | 94.6712 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Лист 4мм | СТ-1, СТ-3 | кг | 5.096 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Минераловатная плита тип 1 | 1200*600*50 мм, плотность не ниже 50 кг/м3 | м3 | 26.0735 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 4 | толщ.90мм, пустотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 53901.188 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Блоки керамзитобетонные тип 5 | толщ.90мм, полнотелые по прочности не ниже М35 | шт. | 57208.0121 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Кирпич керамический тип 2 | полуторный М150 полнотелый | шт. | 47990.74 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 16 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.12-8 | шт. | 449 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 17 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.9.14-8 | шт. | 171 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 18 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.12-8 | шт. | 48 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 19 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.14-8 | шт. | 158 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 20 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.16-8 | шт. | 25 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 21 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.18-8 | шт. | 25 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 22 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.20-8 | шт. | 120 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 23 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.22-8 | шт. | 552 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 24 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.26-8 | шт. | 240 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 25 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.28-8 | шт. | 48 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 26 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.12.32-8 | шт. | 48 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 27 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.12-8 | шт. | 38 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 28 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.14-8 | шт. | 172 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Уголок L50х5 | - | кг | 1040.3016 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Полоса L40х4 | - | кг | 351 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 29 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.19.22-8 | шт. | 6 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 30 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.14-8 | шт. | 4 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 31 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.18-8 | шт. | 1 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 32 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.20-8 | шт. | 5 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 33 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.22-8 | шт. | 11 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 34 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.26-8 | шт. | 28 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 35 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.28-8 | шт. | 2 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Перемычка тип 36 | Перемычка полистиролбетонная D500 19.25.32-8 | шт. | 2 |  | 0 | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12, Электроды ø3мм) | - | % |  |  | 0 | Закуп подярдчика
| Прочие материалы (Грунт ГФ-021, Пена монтажная противопожарная, Болт БСР 120х12) | - | % |  |  | 0 | Закуп подярдчика
| в тч стоимость материалов |  |  |  |  | 0
0