## 07.24
|  |  | ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ЭНКО" | [7 empty] | ООО "ТЗ ЭНКО"
|  |  | Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
______________
|  |  | ______________/Е.В.Низамова | [7 empty] | ______________/Е.В.Низамова
График производства работ
|  | Объект: | «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-75,76.
2026г
|  |  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март |  | апрель | май
№ |  | Бизнес-процесс
12 |  | Благоустройство
| 12.01.01 | Вертикальная планировка
| 12.02.01 | Устройство основания - брусчатка (тип 1)
| 12.02.03 | Устройство основания - асфальтобетон (тип 1)
| 12.02.04 | Устройство основания - асфальтобетон (тип 2)
| 12.02.07 | Устройство основания под резиновое покрытие
| 12.02.08 | Устройство основания под газоны
| 12.02.09 | Устройство покрытия для детской/спортивной площадки
| 12.02.012 | Устройство скрытой отмостки
| 12.02.13 | Монтаж бортовых камней
| 12.02.17 | Мусорные контейнеры
| 12.02.18 | Устройство грязезащиты