## ГП-75 мокрый фасад
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: | [6 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: |  |  |  | ЗАКАЗЧИК:
[8 empty] | ООО "ТЗ "ЭНКО" |  |  |  | ООО "ЭНКО"
[8 empty] | Генеральный директор |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ | [6 empty] | _____________/Е.В. Низамова |  |  |  | _________________/Е.В.Низамова
График производства работ (ГП-75)
| № | Наименование | 2026 г |  |  |  | 2027 г
|  |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь |  | февраль | март | апрель |  |  | май | июнь
| 05 | Фасад
| 05.01 | Устройство декоративного (мокрого) фасада
| 05.01.01 | Монтаж теплоизоляционной плиты
| 05.01.01.00 | Монтаж теплоизоляционной плиты
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8
Секция 9
Устройство армирующего слоя | 05.01.02 | Устройство армирующего слоя
Устройство армирующего слоя | 05.01.02.00 | Устройство армирующего слоя
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8
Секция 9
Устройство антивандального слоя | 05.01.03 | Устройство антивандального слоя
Устройство антивандального слоя | 05.01.03.00 | Устройство антивандального слоя
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8
Секция 9
Нанесение декоративной штукатурки | 05.01.04 | Нанесение декоративной штукатурки
Нанесение декоративной штукатурки | 05.01.04.00 | Нанесение декоративной штукатурки
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8
Секция 9
Монтаж отливов | 05.01.06 | Монтаж отливов
Монтаж отливов | 05.01.06.00 | Монтаж отливов
Секция 1
Секция 2
Секция 3
Секция 4
Секция 5
Секция 6
Секция 7
Секция 8
Прочие работы | 05.01.99 | Прочие работы
Прочие работы | 05.01.99.00 | Прочие работы
Устройство деформационного шва
| 09 | Внутренняя отделка
| 09.03 | Чистовая отделка
| 09.03.03 | Устройство потолка подвесного, реечного
| 09.03.03.00 | Устройство потолка подвесного, реечного
Секция 9