## Корректировка
П/П | КОД УИП | Вид работ (УИП) | Гарантийное удержание от суммы договора и порядок выплаты
2 | 01.01 | Временное ограждение строительной площадки; Шлагбаум; Система контроля и управления доступом строительной площадки; Прокладка временного трубопровода; Временное электроснабжение и освещение строительной площадки | 5% через 6 месяцев после выполнения
3 | 01.02 | Шлагбаум | 5% через 6 месяцев после выполнения
4 | 01.03 | Система контроля и управления доступом строительной площадки | 5% через 6 месяцев после выполнения
5 | 01.07 | Прокладка временного трубопровода | 5% через 6 месяцев после выполнения
6 | 01.09 | Временное электроснабжение и освещение строительной площадки | 5% через 6 месяцев после выполнения
7 | 01.04 | Подготовительные работы, связанные с расчисткой площадей | без ГУ
8 | 01.05 | Обустройство строительной площадки | без ГУ
9 | 01.06 | Временные проезды | без ГУ
10 | 01.08 | Водопонижение | без ГУ
11 | 01.10 | Аренда/ обслуживание/ перевозка санитарной кабины; | без ГУ
12 | 01.11 | Охрана объекта | без ГУ
13 | 01.12 | Услуги техники | без ГУ
14 | 01.13 | Услуги разнорабочих | без ГУ
15 | 01.14 | Временные здания и сооружения | без ГУ
16 | 02.01 | Испытание свай, грунтов | без ГУ
17 | 02.02 | Устройство котлована | без ГУ
18 | 02.03 | Устройство свайного поля | без ГУ
19 | 02.04 | Устройство фундамента | 2,5% через 6 месяцев после выполнения работ - если материалы в закупе подрядчика; 5% - если давальческий материал
20 | 03.00 | Башенный кран | без ГУ
21 | 03.01 | Устройство каркаса здания | 2,5% через 6 месяцев после выполнения работ - если материалы в закупе подрядчика; 5% - если давальческий материал
22 | 03.02 | Устройство заполнения стен | 2,5% через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию - если материалы в закупе подрядчика; 5% - если давальческий материал
23 | 03.03. | Временные ограждения проёмов; | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
24 | 03.04. | Замоноличивание/бурение отверстий | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
25 | 04 | Кровля | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
26 | 05.01 | Устройство декоративного "мокрого" фасада | 2,5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
27 | 05.02 | НВФ | 2,5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
28 | 05.03 | Изготовление и монтаж декоративных элементов | 2,5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
29 | 05.04 | Устройство корзин решеток под кондиционеры | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
30 | 05.05 | Освещение фасада | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
31 | 05.06 | Световые короба, адресные указатели | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
32 | 06 | Металлические изделия | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
33 | 07 | Окна, ПВХ изделия | 5% на 3 года после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2% через 1 год; 1,5% через 2 года, 1,5% через 3 года
34 | 08.01 | Монтаж квартирных дверей | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
35 | 08.02 | Монтаж противопожарных дверей | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
36 | 08.03 | Монтаж дверей в технические помещения | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
37 | 08.05 | Монтаж дверей в кладовые | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
38 | 08.04 | Поставка и монтаж ворот | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
39 | 09.00 | Чистовая отделка квартир (ремонт) | 5% через 1 год/6мес после сдачи последней кс
40 | 09.01 | Черновая отделка полов | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
41 | 09.02 | Черновая отделка стен и потолков | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
42 | 09.03 | Чистовая отделка | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
43 | 09.04 | Устройство ГКЛ | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
44 | 09.05 | Устройство ЦСП | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
45 | 09.06 | Устройство механизированной декоративной штукатурки | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
46 | 09.07 | Услуги клининга | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
47 | 09.08 | Изготовление и монтаж навигации | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
48 | 09.09 | Временная обшивка МОП (в т. ч. обшивка лифтов) | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
49 | 09.10 | Монтаж грязезащиты | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
50 | 09.11 | Устройство топинг полов | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
51 | 09.12 | Художественная роспись стен | без ГУ
52 | 09.13 | Изготовление и монтаж почтовых ящиков (в т.ч. Прочие элементы) | без ГУ
53 | 09.14 | Изготовление и монтаж наполнений в МОП | без ГУ
54 | 10.01 | Монтаж и поставка ЛО (в т.ч. ПНР, доставка), монтаж обрамлений | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
55 | 10.02 | Монтаж и поставка подъемника | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
56 | 10.03 | Техническое обслуживание | без ГУ
57 | 11.01 | Устройство электроснабжения | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
58 | 11.02 | Устройство системы водоснабжения | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
59 | 11.03 | Устройство системы канализации | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
60 | 11.04 | Устройство системы отопления | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
61 | 11.05 | ИТП | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
62 | 11.06 | Монтаж крышной газовой котельной | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
63 | 11.07 | Устройство системы пожаротушения | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
64 | 11.08 | Устройство комплексной очистки и траспортировки питьевой воды в квартиры | 5% через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию
65 | 11.09 | Вентиляция | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
66 | 11.10 | Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
67 | 11.11 | Устройство домофонии | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
68 | 11.12 | Устройство телефонии | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
69 | 11.13 | Устройство телевидения | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
70 | 11.14 | Монтаж СКУД | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
71 | 11.15 | Устройство телеметрии | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
72 | 11.16 | Устройство видеонаблюдения | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
73 | 11.17 | Автоматика калитки и распашных ворот | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
74 | 11.18 | Устройство системы протечки воды | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
75 | 11.19 | Устройство системы регулирования проезда (светофоры) | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
76 | 11.20 | Устройство системы обратной связи зоны размещения маломобильных групп населения | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
77 | 11.21 | Устройство системы контроля загазованности | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
78 | 11.22 | Монтаж мониторов в МОП | 5% на 1 год после ввода объекта в эксплуатацию с поэтапной выплатой: 2,5% через 6 мес. и 2,5 через 1 год
79 | 11.23 | Устройство системы безопасный дом | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
80 | 12.01 | Вертикальная планировка | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
81 | 12.02 | Благоустройство территории | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
82 | 12.03 | Устройство резинового покрытия | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
83 | 12.04 | Изготовление и монтаж МАФ, индивидуальных форм | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
84 | 12.05 | Озеленение территории | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
85 | 12.06 | Устройство ограждений | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
86 | 12.07 | Устройство автоматического полива | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
87 | 12.08 | Устройство видеонаблюдения территории | 5% через 6 месяцев после ввода объекта в эксплуатацию
88 | 12.09 | Устройство водного объекта | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
89 | 12.10 | Устройство покрытия conipave | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
90 | 13 | Наружные сети | 5% через 1 год после ввода объекта в эксплуатацию
91 | 14 | Демонтажные работы | без ГУ