## Лист_1
ГПР № ГП-12.99.05.02
Объект: Жилой район в границах ул. Тимофея Кармацкого – Мельникайте и берега реки Тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка.Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным подземным паркингом
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство навесного вентилируемого фасада и сопутствующим работам (согласно проекту шифр АР,ОВ, стадия Р)
№ пп | Наименование | Сроки производства работ
05 | Фасад
05.02 | Устройство навесного вентилируемого фасада
05.02.01 | Устройство подсистемы под композитные панели
05.02.01.00 | Устройство подсистемы под композитные панели
Работы:
| Утепление стен с ветрозащитой (в два слоя) | с 15.07.2026 по 30.10.2026
Работы:
| Монтаж стальной оцинкованной подсистемы | с 15.07.2026 по 30.12.2026
05.02.02 | Монтаж композитных панелей
05.02.02.00 | Монтаж композитных панелей
Работы:
| Монтаж композитных панелей | с 01.03.2027 по 30.04.2027
05.02.07 | Устройство подсистемы под клинкер
05.02.07.00 | Устройство подсистемы под клинкер
Работы:
| Утепление стен с ветрозащитой (в два слоя) | с 15.07.2026 по 30.10.2026
Работы:
| Монтаж стальной оцинкованной подсистемы | с 15.07.2026 по 30.12.2026
05.02.08 | Облицовка клинкером
05.02.08.00 | Облицовка клинкером
Работы:
| Облицовка клинкером | с 01.09.2026 по 20.02.2027
05.02.10 | Монтаж отливов
05.02.10.00 | Монтаж отливов
Работы:
Монтаж отливов
Работы:
| Монтаж отливов из композитных панелей | с 01.10.2026 по 30.05.2027
05.02.13 | Монтаж нащельников
05.02.13.00 | Монтаж нащельников
Работы:
| Монтаж нащельников | с 15.07.2026 по 30.12.2026
05.02.14 | Монтаж противопожарных отсечек
05.02.14.00 | Монтаж противопожарных отсечек
Работы:
| Монтаж противопожарных отсечек | с 15.07.2026 по 30.12.2026
05.02.15 | Монтаж парапетных крышек
05.02.15.00 | Монтаж парапетных крышек
Работы:
| Монтаж парапетных крышек | с 01.10.2026 по 30.05.2027
05.02.99 | Прочие работы
05.02.99.00 | Прочие работы
Работы:
| Устройство стыкового шва в комбинированной отделке фасада | с 15.07.2026 по 30.12.2026
Работы:
| Монтаж фасонных изделий | с 15.07.2026 по 30.12.2026