## ГПР Амундсена
Приложение №
[9 empty] | ЗАКАЗЧИК: | [59 empty] | к Договору подряда №
|  | ПОДРЯДЧИК: | [61 empty] | ЗАКАЗЧИК:
ООО "ЭНКО ГРУПП"
|  | Генеральный директор | [6 empty] | ООО "ЭНКО ДСК"
|  | ______________/ | [61 empty] | _____________/С.И. Ярков
График производства работ №1 (ГП1 секции 1.1,1.2,1.3 ГП2 секции 2,3 )
Объект: Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой» г.Екатеринбург, квартал 5 на земельном учвстке с кадастровым номером квартала 66:41:0403047
[6 empty] | 2024 |  |  | 2026г | [19 empty] | 2027г | [47 empty] | 2028г
[6 empty] | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | сентябрь |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
№ |  |  | Бизнес-процесс | Начало | Окончание
|  | 10.03.01 | Техническое обслуживание
11 |  |  | Внутренние инженерные сети
| 11.09 |  | Устройство вентиляционных систем | 2026-09-21 | 2028-06-30 | [10 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
|  | 11.09.01 | Монтаж основного оборудования (вентиляторы, воздуховоды) | 2026-09-21 | 2027-10-15 | [10 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
|  | 11.09.02 | Монтаж клапанов | 2027-04-01 | 2028-11-30 | [35 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
|  | 11.09.03 | Монтаж вентиляционных решеток | 2027-10-22 | 2028-05-07 | [62 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
|  | 11.09.04 | ПНР | 2028-01-04 | 2028-06-30 | [71 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
|  | 11.22.01 | Установка оборудования
|  | 11.22.02 | ПНР
| 11.23 |  | Крышная газовая котельная
15 |  |  | Прочие работы