## ГП-13
Приложение №
к договору подряда
| ПОДРЯДЧИК |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК |  |  | ЗАКАЗЧИК
|  |  |  | ООО "Технический заказчик "ЭНКО" |  |  | ООО "ГРК "ЭНКО"
| ______________ |  |  | ______________Ярков С.И. |  |  | ______________Ярков С.И.
ГПР №
Объект: «Жилой район в границах улиц Тимофея Кармацкого – Мельникайте и берега реки тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка.Многоквартирный жилой дом ГП-13 с встроенно-пристроенным паркингом».
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: (согласно проекту шифр АР, стадия Р)
|  | 5 Секция | 2 Секция | 3 Секция | 4 Секция | 1 Секция
№ пп | Наименование
| Монтаж дверей квартирных | с 01.04.2027 по 30.04.2027 | с 01.04.2027 по 30.05.2027 | с 01.04.2027 по 30.04.2027 | с 01.04.2027 по 30.05.2027 | с 01.04.2027 по 30.05.2027
| Монтаж противопожарных дверей | с 01.10.2026 по 20.11.2026 | с 01.10.2026 по 20.12.2026 | с 01.10.2026 по 20.12.2026 | с 01.10.2026 по 20.12.2026 | с 01.10.2026 по 20.12.2026
| Монтаж дверей технических | с 01.10.2026 по 20.11.2026 | с 01.10.2026 по 20.12.2026 | с 01.10.2026 по 20.12.2026 | с 01.10.2026 по 20.12.2026 | с 01.10.2026 по 20.12.2026
| Монтаж доводчиков | с 01.07.2027 по 15.07.2027 | с 01.07.2027 по 15.07.2027 | с 01.07.2027 по 15.07.2027 | с 01.07.2027 по 15.07.2027 | с 01.07.2027 по 15.07.2027