## 72.110.1
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: | [9 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: | [29 empty] | ЗАКАЗЧИК:
[11 empty] | ООО "ТЗ "ЭНКО" | [29 empty] | ООО "ИДК ЭНКО"
[11 empty] | ___________/С.И. Ярков | [29 empty] | ___________/С.И. Ярков
График производства работ №1
Объект: "Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Тобольский тракт - Обход города Тюмени. (мкр. Губернаторский). Второй этап. ГП 72.110, секция 1
№ | Наименование | 2026г | [11 empty] | 2027г
|  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
11 | Внутренние инженерные сети
11.05 | Монтаж ИТП
11.05.02 | Монтаж ИТП (блочного типа)
Монтаж ИТП (блочного типа), включая доставку, монтаж, опресовку | bar: ноябрь 1 to май 4; сентябрь 1 to сентябрь 4
ПНР | bar: сентябрь 1 to сентябрь 4