## ГПР
Приложение №
к договору подряда№
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | Заказчик: | [14 empty] | Технический заказчик:
|  |  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" | [14 empty] | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  |  | _________________/ С.И. Ярков | [14 empty] | _________________/ С.И. Ярков
График производства работ (ГПР) №1
Объект: «Жилой район «Преображенский» в г. Тюмени. Квартал 8. Участок 72:17:1313004:1005. Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями ГП-72.214» Секция 1, 2
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство корзин/решеток под кондиционеры и сопутствующим работам (согласно проекту шифр АР, стадия Р)
№ | Наименование | Ед. изм. | Количество | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01
05 | Фасад
05.04 | Устройство корзин/решеток под кондиционеры |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.04.01 | Кронштейны |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.04.01.00 | Кронштейны |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж кронштейна | шт | 309 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.04.02 | Корзины | [22 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
05.04.02.00 | Корзины | [22 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж корзины тип 1 | шт | 132 | [20 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж корзины тип 4 | шт | 9 | [20 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.214.01.05.04 Секция 1_Устройство корзин/решеток под кондиционеры №1 | 46200fa7-9b8b-11f1-9619-cc5d3c3b48f3
ГП-72.214.02.05.04 Секция 2_Устройство корзин/решеток под кондиционеры №1 | 4c2c8b49-9b8b-11f1-9619-cc5d3c3b48f3