## №2
Приложение №1
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
| ООО БИЛДИНГ КРАН |  |  | ООО ТЗ ЭНКО |  |  | ООО ЭНКО
| Директор |  |  | Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/А.В. Ковальчук |  |  | _____________/Е.В. Низамова |  |  | _________________/Е.В.Низамова
Локальный сметный расчет №1
Кран №2 (ГП-77.1 сек 1.3-1.4)
№ | Наименование | Марка/ Завод изготовитель | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
03. | Каркас
03.00. | Башенный кран
03.00.02. | Башенный кран стационарный
03.00.02.00 | Башенный кран стационарный | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Услуга по подъему и перемещению грузов тип 1 | Mitsuber MCT125FRB или аналог |  | мес | 18 | 0 | 0 | 01.02.2027-31.07.2028
| Услуга по подъему и перемещению грузов тип 2 | Mitsuber MCT125FRB или аналог |  | дн | 30 | 0 | 0
| Работа машиниста |  |  | маш/час | 9846 | 0 | 0
| Монтаж, демонтаж крана |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | монтаж - 1 шт демонтаж 1 шт.
| Монтаж, демонтаж пристежек |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | монтаж - 1 шт демонтаж 1 шт.
| Аренда пристежек 1 уровень |  |  | мес | 8 | 0 | 0
| Аренда пристежек 2 уровень |  |  | мес | 6 | 0 | 0
| Доп секции башенного крана |  |  | мес | 12 | 0 | 0
| Материалы: | [5 empty] | 0
| Анкерная группа |  |  | комплект | 1 | 0 | 0 |  | закуп подрядчика
03.00.03. | Перебазировка
03.00.03.00 | Перебазировка | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Транспортировка башенного крана на объект и на место хранения |  |  | шт | 2 | 0 | 0 | транспортировка на объект - 1 шт транспортировка с объекта - 1 шт.
| Материалы: | [5 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0
03.00.04. | Устройство подкрановых путей
03.00.04.00 | Устройство подкрановых путей | [5 empty] | 0
| Работа: | [5 empty] | 0
| Разработка проекта |  |  | комплекс | 1 | 0 | 0 | ППРк, проекта фундамента для установки башенного крана
| Материалы: | [5 empty] | 0
| - | [5 empty] | 0
| Итого по ЛСР, в т.ч. НДС: | [5 empty] | 0
| в тч стоимость работ: | [5 empty] | 0
| в тч стоимость материалов: | [5 empty] | 0
| в тч НДС: | [5 empty] | 0 | указать НДС
Технические характеристики для подбора стационарного башенного грузоподъемного крана №2:
1. | Длина стрелы - 45 м
2. | Высота здания от уровня ч.п. - 75 м
3. | Грузоподьемность на конце стрелы - 3,5 тн
Примечание:
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость материалов учитывает доставку

## Работа
Приложение №1
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
| ООО БИЛДИНГ КРАН |  |  | ООО ТЗ ЭНКО |  |  | ООО ЭНКО
| Директор |  |  | Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/А.В. Ковальчук |  |  | _____________/Е.В. Низамова |  |  | _________________/Е.В.Низамова
Ведомость работ
Кран №2 (ГП-77.1 сек 1.3-1.4)
№ | Наименование | Марка/ Завод изготовитель | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
03. | Каркас
03.00. | Башенный кран
03.00.02. | Башенный кран стационарный
03.00.02.00 | Башенный кран стационарный
Работа:
| Услуга по подъему и перемещению грузов тип 1 | Mitsuber MCT125FRB |  | мес | 18 |  | 0 | 01.02.2027-31.07.2028
| Услуга по подъему и перемещению грузов тип 2 | Mitsuber MCT125FRB |  | дн | 30 |  | 0
| Работа машиниста |  |  | маш/час | 9846 |  | 0
| Монтаж, демонтаж крана |  |  | шт | 2 |  | 0 | монтаж - 1 шт демонтаж 1 шт.
| Монтаж, демонтаж пристежек |  |  | шт | 2 |  | 0 | монтаж - 1 шт демонтаж 1 шт.
| Аренда пристежек 1 уровень |  |  | мес | 8 |  | 0
| Аренда пристежек 2 уровень |  |  | мес | 6 |  | 0
| Доп секции башенного крана |  |  | мес | 12 |  | 0
03.00.03. | Перебазировка
03.00.03.00 | Перебазировка
Работа:
| Транспортировка башенного крана на объект и на место хранения |  |  | шт | 2 |  | 0 | транспортировка на объект - 1 шт транспортировка с объекта - 1 шт.
03.00.04. | Устройство подкрановых путей
03.00.04.00 | Устройство подкрановых путей
Работа:
| Разработка проекта |  |  | комплекс | 1 |  | 0 | ППРк, проекта фундамента для установки башенного крана
| Итого по работам | [5 empty] | 0
Технические характеристики для подбора стационарного башенного грузоподъемного крана №2:
1. | Длина стрелы - 45 м
2. | Высота здания от уровня ч.п. - 75 м
3. | Грузоподьемность на конце стрелы - 3,5 тн
Примечание:
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость материалов учитывает доставку
Note on C19: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Указать марку и модель вашего крана
Note on C20: [Цепочка примечаний] Ваша версия Excel позволяет прочитать эту цепочку примечаний, но если открыть файл в более поздней версии Excel, все внесенные в нее изменения будут удалены. Подробнее: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Комментарий: Указать марку и модель вашего крана

## Материалы
Приложение №1
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК:
| ООО БИЛДИНГ КРАН |  |  | ООО ТЗ ЭНКО |  |  | ООО ЭНКО
| Директор |  |  | Генеральный директор |  |  | Генеральный директор
| ______________/А.В. Ковальчук |  |  | _____________/Е.В. Низамова |  |  | _________________/Е.В.Низамова
Ведомость материалов
Кран №2 (ГП-77.1 сек 1.3-1.4)
№ | Наименование | Марка/ Завод изготовитель | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед.изм. | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
03. | Каркас
03.00. | Башенный кран
03.00.02. | Башенный кран стационарный
03.00.02.00 | Башенный кран стационарный
Материалы:
| Анкерная группа |  |  | комплект | 1 |  | 0 |  | закуп подрядчика
| Итого по материалам: | [5 empty] | 0
Технические характеристики для подбора стационарного башенного грузоподъемного крана №2:
1. | Длина стрелы - 45 м
2. | Высота здания от уровня ч.п. - 75 м
3. | Грузоподьемность на конце стрелы - 3,5 тн
Примечание:
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент прочих материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость материалов учитывает доставку