## сваи+испытания
|  |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [12 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "ЭНКО" | [12 empty] | ООО "ТЗ ЭНКО"
|  |  |  | Генеральный директор | [12 empty] | Генеральный директор
|  |  |  | ______________/Е.В.Низамова | [12 empty] | ______________/Е.В.Низамова
График производства работ
| Объект: |  | «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-77.
|  |  |  | 2026 г | [15 empty] | 2027 г
|  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль
№ |  |  | Бизнес-процесс | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
02 |  |  | Фундамент
| 02.01 |  | Забивка свай под испытания
|  | 02.01.01 | Забивка свай | bar: сентябрь 3
|  | 02.01.02 | Перебазировка техники | bar: сентябрь 3
|  | 02.01.03 | Лидерное бурение | bar: сентябрь 3
| 02.03 |  | Устройство свайного поля ГП-77.1.1
|  | 02.03.01 | Забивка свай | bar: ноябрь 3 to февраль 1
|  | 02.03.02 | Перебазировка техники | bar: ноябрь 2; февраль 2
|  | 02.03.03 | Лидерное бурение | bar: ноябрь 3 to февраль 1
| 02.03 |  | Устройство свайного поля ГП-77.2.1
|  | 02.03.01 | Забивка свай | bar: ноябрь 3 to февраль 2
|  | 02.03.02 | Перебазировка техники | bar: ноябрь 2; февраль 3
|  | 02.03.03 | Лидерное бурение | bar: ноябрь 3 to февраль 2