## ГПР_ Амудсена_ГПР_
Приложение №1
| ПОДРЯДЧИК: | [12 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: | [31 empty] | ЗАКАЗЧИК: | [26 empty] | к Договору подряда №
[14 empty] | ООО ТЗ ЭНКО | [31 empty] | ООО ЭНКО ГРУПП
Директор
| _____________/ | [12 empty] | _____________/С.И. Ярков | [31 empty] | _____________/С.И. Ярков
График производства работ
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой»
|  | Екатеринбург | 2026 | [11 empty] | 2027 | [47 empty] | 2028
|  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь
№ |  | Бизнес-процесс
| ГП1, ГП2 | Системы 1В1,1Т3,1Т4,2В1,2Т3,2Т4,3Т4,3В1,3Т3,1В2,2В2,К1,1К1,К2,К2.2,К17,К18,Ктр | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| секция 2 | Монтаж стояков, горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 2-30 этаж
Горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 1 этаж
Монтаж воронок на кровле
-1 этаж (монтаж горизонтальных и вертикальных участков,пож.шкафов,насосов)
Установка приборов отопления в квартирах
Монтаж горизонтальной разводки по стенам квартир
Монтаж санфаянса
ПНР
| секция 3 | Монтаж стояков, горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 2-23 этаж
Горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 1 этаж
Монтаж воронок на кровле
-1,-2 этаж (монтаж горизонтальных и вертикальных участков, пож.шкафов, насосов)
Установка приборов отопления в квартирах
Монтаж горизонтальной разводки по стенам квартир
Монтаж санфаянса
ПНР
| секция 1.1 | Монтаж стояков, горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 2-10 этаж
Горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 1 этаж
Монтаж воронок на кровле
-1,-2 этаж (монтаж горизонтальных и вертикальных участков, пож.шкафов, насосов)
Установка приборов отопления в квартирах
Монтаж горизонтальной разводки по стенам квартир
Монтаж санфаянса
ПНР
| секция 1.2 | Монтаж стояков, горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 2-24 этаж
Горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 1 этаж
Монтаж воронок на кровле
-1,-2 этаж (монтаж горизонтальных и вертикальных участков, пож.шкафов, насосов)
Установка приборов отопления в квартирах
Монтаж горизонтальной разводки по стенам квартир
Монтаж санфаянса
ПНР
| секция 1.3 | Монтаж стояков, горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 2-16 этаж
Горизонтальная разводка,монтаж пож.шкафов 1 этаж
Монтаж воронок на кровле
-1,-2 этаж (монтаж горизонтальных и вертикальных участков, пож.шкафов, насосов)
Установка приборов отопления в квартирах
Монтаж горизонтальной разводки по стенам квартир
Монтаж санфаянса
ПНР
| Секции 2,3,1.1,1.2,1.3 паркинг | Система теплоснабжения ниже отм.0,000 (раздел СП 004-10.23-ОВ1.6)
ПНР
| паркинг | Внутренние системы водоснабжения и канализации (раздел СП 004-10.23-ВК6)
ПНР
| Насосная | Монтаж насосной станции
ПНР