## ГПР1
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
ООО "ТЗ "ЭНКО"
| ______________/ |  |  | _________________/ С.И. Ярков | [9 empty] | _________________/ С.И. Ярков
График производства работ №1
Устройство наружного освещения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01
13 | Наружные сети
13.11. | Устройство наружных сетей электроосвещения |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
13.11.01. | Прокладка кабеля, трубы для электроосвещения |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
13.11.01.00 | Прокладка кабеля, трубы для электроосвещения |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Разработка грунта | м3 | 583.8 | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Обратная засыпка | м3 | 583.8 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы тип 1 | м.п. | 1935 | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы тип 2 | м.п. | 845 | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 1 | м.п. | 2025 | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 2 | м.п. | 845 | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 3 | м.п. | 517 | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка кабеля тип 4 | м.п. | 60 | р | р | р | р | р | р | р | р | р
13.11.02. | Установка опор освещеня, ШУО | [6 empty] | р | р | р | р | р | р | р
13.11.02.00 | Установка опор освещеня, ШУО | [6 empty] | р | р | р | р | р | р | р
| Установка опор освещения тип 1 | шт | 55 | [6 empty] | р | р | р | р | р
| Установка опор освещения тип 2 | шт | 49 | [6 empty] | р | р | р | р | р
| Установка опор освещения тип 3 | шт | 6 | [6 empty] | р | р | р | р | р
| Установка опор освещения тип 4 | шт | 29 | [6 empty] | р | р | р | р | р
| Установка опор освещения тип 5 | шт | 34 | [6 empty] | р | р | р | р | р
| Монтаж ШУО | шт | 1 | [6 empty] | р | р | р | р | р
| Бетонирование | м3 | 30.49 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р
| Отсыпка | м3 | 113.14 |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р
13.11.03. | ПНР | [11 empty] | р | р | р
13.11.03.00 | ПНР | [11 empty] | р | р | р
| Пусконаладочные работы электроосвещения | комплекс | 1 | [9 empty] | р | р | р

## ГПР2
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
ООО "ТЗ "ЭНКО"
| ______________/ |  |  | _________________/ С.И. Ярков | [9 empty] | _________________/ С.И. Ярков
График производства работ №2
Наружные сети связи
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-04-01 |  |  |  | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01
13 | Наружные сети
13.08 | Устройство наружных сетей связи |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р
13.08.01 | Прокладка наружных сетей связи |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р
13.08.01.00 | Прокладка наружных сетей связи |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р
| Бурение алмазное Ду 200мм | шт | 2 | [7 empty] | р
| Заделка отверстий 200мм | шт | 13 | [7 empty] | р
| Прокладка траншеи | м.п. | 220 |  | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка навигатором | м.п. | 0
| Прокладка трубы | м.п. | 240 |  | р | р | р | р | р | р | р
| Устройство люка | комлект | 5 | [5 empty] | р | р | р
| Устройство колодца связи | шт | 5 | [5 empty] | р | р | р
? | Устройство приямка для колодца | м3. | 11.25 | [5 empty] | р | р | р
13.08.02 | ПНР | [10 empty] | р | р
13.08.02.00 | ПНР | [10 empty] | р | р
| Пусконаладочные работы сетей связи | комплекс | 1 | [8 empty] | р | р