## ГПР_ Амудсена_Лифты_
Приложение №1
| ПОДРЯДЧИК: | [11 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК: | [16 empty] | ЗАКАЗЧИК: | [26 empty] | к Договору подряда №
[13 empty] | ООО ТЗ ЭНКО | [16 empty] | ООО ЭНКО ГРУПП
Директор
| _____________/ | [11 empty] | _____________/С.И. Ярков | [16 empty] | _____________/С.И. Ярков
График производства работ
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой»
|  | Екатеринбург | 2027 | [43 empty] | 2028
|  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь
№ |  | Бизнес-процесс
| ГП1, ГП2 | Лифты | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| 10.01.01. | Монтаж лифтового оборудования
| 10.01.01.00 | Монтаж лифтового оборудования
Монтаж лифта ЛФ1
Монтаж лифта ЛФ2
Монтаж лифта ЛФ 3
Монтаж лифта ЛФ4
Монтаж лифта ЛФ5
Монтаж лифта ЛФ 6
Монтаж лифта ЛФ 7
Монтаж лифта ЛФ8
Монтаж лифта ЛФ 9
Монтаж лифта ЛФ10
Монтаж лифта ЛФ11
Монтаж лифта ЛФ12
Монтаж лифта ЛФ13
Монтаж лифта ЛФ14
| 10.01.02. | ПНР
| 10.01.02.00 | ПНР
| 10.01.03. | Изготовление и монтаж обрамлений
| 10.1.3.0 | Изготовление и монтаж обрамлений
| 10.01.04. | Прочие работы
| 10.01.04.00 | Прочие работы (диспечеризация)
| 10.03.01 | Техническое обслуживание
| 10.03.01.00 | Техническое обслуживание