## ЛСР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | Генеральный директор | Генеральный директор
| ______________/ |  | _________________/ Е.В. Низамова | _________________/ Е.В. Низамова
ГПР №1
№ п/п | Наименование | Сроки производства раюот
13 | Наружные сети
13.10. | Устройство наружных сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ
13.10.01. | Устройство наружных сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ
13.10.01.00 | Устройство наружных сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ
Работа:
| Бурение алмазное | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Заделка отверстий | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Отсыпка песка | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Обратная засыпка | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Рытье траншеи Т-3 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Рытье траншеи Т-5 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Рытье траншеи Т-9 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка трубы тип 1 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка трубы тип 2 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка кабеля тип 1 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка кабеля тип 2 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка кабеля тип 3 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка кабеля тип 4 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка кабеля тип 5 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка кабеля тип 6 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка кабеля тип 7 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
| Прокладка кабеля тип 8 | с 01.10.2026 по 15.11.2026
13.10.02. | ПНР
13.10.02.00 | ПНР
Работа:
| Пусконаладочные работы наружных сетей электроснабжения КЛ-0,4 кВ | с10.01.2027 по 30.05.2027
13.10.99. | Прочие работы
13.10.99.00 | Прочие работы
| Работа: | с 01.10.2026 по 15.11.2026