## ГПР Амундсена ГПР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ЭНКО" | [7 empty] | ООО "ТЗ "ЭНКО"
| ______________/ |  | ___________/С.И. Ярков | [7 empty] | ___________/С.И. Ярков
График производства работ №1
Объект: «Пятисекционный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения (№ 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3 по ПЗУ) и встроенно-пристроенной подземной автостоянкой»
№ п/п | Наименование | 2026 г. |  |  |  | 2027 г. | [12 empty] | 2028 г.
|  | октябрь |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май |  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель
СС,ПСОП,АПТ,АДУ,АДЛ,ДФ,СОТ,СО
11 | Внутренние инженерные сети
11.10 | Устройство системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
11.10.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.10.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.10.02 | Установка оборудования
11.10.02.00 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.10.03 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.10.03.00 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.10.04 | ПНР
11.10.04.00 | ПНР
ПНР
11.11 | Устройство домофонии
11.11.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.11.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.11.02 | Установка оборудования
11.11.02.00 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.11.03 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.11.03.00 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.11.04 | ПНР
11.11.04.00 | ПНР
ПНР
11.12 | Устройство телефонии
11.12.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.12.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.12.02 | ПНР
11.12.02.00 | ПНР
ПНР
11.12.03 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.12.03.00 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.13 | Устройство телевидения
11.13.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.13.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.13.02 | Установка оборудования
11.13.02.00 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.13.03 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.13.03.00 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.13.04 | ПНР
11.13.04.00 | ПНР
ПНР
11.14 | Устройство системы контроля и управления доступом (СКУД)
11.14.01 | Прокладка КПП и КНС
11.14.01.00 | Прокладка КПП и КНС
Прокладка КПП и КНС
11.14.02 | Установка оборудования
11.14.02.00 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.14.03 | ПНР
11.14.03.00 | ПНР
ПНР
11.16 | Устройство видеонаблюдения
11.16.01 | Прокладка КПП и КНС
11.16.01.00 | Прокладка КПП и КНС
Прокладка КПП и КНС
11.16.02 | Установка оборудования
11.16.02.00 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.16.03 | ПНР
11.16.03.00 | ПНР
ПНР
11.20 | Устройство системы обратной связи зоны размещения маломобильных групп населения
11.20.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.20.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.20.02 | Установка оборудования
11.20.02.00 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.20.03 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.20.03.00 | Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (вертикальные КЛ)
11.20.04 | ПНР
11.20.04.00 | ПНР
ПНР
11.17 | Автоматика калитки и распашных ворот
11.17.01 | Прокладка КПП и КНС
11.17.01.00 | Прокладка КПП и КНС
Прокладка КПП и КНС
11.17.02 | Установка оборудования
11.17.02.00 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.17.03 | ПНР
11.17.03.00 | ПНР
ПНР
11.21 | Устройство системы контроля загазованности
11.21.01 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.21.01.00 | Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
Прокладка КПП и КНС (горизонтальные КЛ)
11.21.02 | Установка оборудования
11.21.02.00 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.21.03 | ПНР
11.21.03.00 | ПНР
ПНР