## Лист_1
ГПР
Объект: «Жилой район в границах улиц Тимофея Кармацкого – Мельникайте и берега реки тура в г. Тюмени. 3 очередь строительства. Корректировка.Многоквартирный жилой дом ГП-12 с встроенно-пристроенным паркингом.»
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство ГКЛ и сопутствующим работам (согласно проекту шифр АС,АР, стадия Р)
№ пп | Наименование | Секция 3 | Секция 5 | Секция 6
09 | Внутренняя отделка
09.04 | Устройство ГКЛ
09.04.01 | Устройство ГКЛ
09.04.01.00 | Устойство ГКЛ
Работы:
| Устройство коробов из гипсокартона типовые этажи | с 15.11.2026 по 30.12.2026 | с 15.11.2026 по 15.01.2027 | с 15.11.2026 по 10.01.2027