## ГПР
ГПР
Объект: «Жилой район «Преображенский» в г. Тюмени. Квартал 7. Участок 72:17:1313004:1019. Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями ГП-72.211, ГП-72.212, ГП-72.213»
№ | Наименование | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2027-05-01
12. | Благоустройство
12.07. | Монтаж автоматического полива | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
12.07.01 | Прокладка кабеля, трубы | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
12.07.01.00 | Прокладка кабеля, трубы | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
12.07.02 | Установка оборудования |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р
12.07.02.00 | Установка оборудования |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р
12.07.03 | Оборудование водоподготовки | [8 empty] | р | р | р | р
12.07.03.00 | Оборудование водоподготовки | [8 empty] | р | р | р | р
| Врезка в магистральный трубопровод | [8 empty] | р | р | р | р
| Система защиты от протечек | [8 empty] | р | р | р | р
| Монтаж оборудования водоподготовки | [8 empty] | р | р | р | р
12.07.04 | ПНР | [12 empty] | р | р | р | р
12.07.04.00 | ПНР | [12 empty] | р | р | р | р
| Пусконаладочные работы | [12 empty] | р | р | р | р
12.07.99 | Прочие работы | [16 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р
12.07.99.00 | Прочие работы | [16 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р
| Консервация | [16 empty] | р | р | р | р
| Расконсервация | [20 empty] | р | р | р | р