## ГПР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [27 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" | [27 empty] | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
|  |  | ___________/С.И. Ярков | [27 empty] | ___________/С.И. Ярков
График производства работ №
Устройство системы ПС и СОУЭ. ГП-215
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 | 2027-01-01
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.10.01 | Прокладка КПП, трубы |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.10.01.00 | Прокладка КПП, трубы |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка КПП | м | 13900 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка металлорукава | м | 650 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы | м | 6812 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.10.02. | Установка оборудования | [14 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.10.02.00 | Установка оборудования | [14 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтажные работы | комплекс | 1 | [12 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.10.03. | ПНР | [26 empty] | р | р | р | р
11.10.03.00 | ПНР | [26 empty] | р | р | р | р
| Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | [24 empty] | р | р | р | р