## ГПР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [39 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" | [39 empty] | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  |  | ___________/С.И. Ярков | [39 empty] | ___________/С.И. Ярков
График производства работ №
Устройство системы Домофония. ГП-72.215
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2027-04-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 | 2027-08-01
11 | Внутренние инженерные сети
11.11 | Устройство домофонии |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.01 | Прокладка КПП, трубы |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.01.00. | Прокладка КПП, трубы |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка КПП | м | 4499 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы | м | 3977 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.02 | Установка оборудования | [34 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.02.00. | Установка оборудования | [34 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтажные работы | комплекс | 1 | [32 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.03 | Вертикальные стояки | [10 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.03.00. | Вертикальные стояки | [10 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка КПП | м | 1422 | [8 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы | м | 207 | [8 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.04 | ПНР | [34 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.04.00. | ПНР | [34 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р
| Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | [32 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р