## ГПР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [11 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" | [11 empty] | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  |  | ___________/С.И. Ярков | [11 empty] | ___________/С.И. Ярков
График производства работ №
Устройство системы телефонии ГП-214.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01
11 | Внутренние инженерные сети
11.12. | Устройство телефонии |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.12.01 | Прокладка кабеля, трубы |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.12.01.00 | Прокладка кабеля, трубы |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы | м | 2321.2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р