## ГПР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [11 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" | [11 empty] | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  |  | ___________/С.И. Ярков | [11 empty] | ___________/С.И. Ярков
График производства работ №
Устройство системы телевидения ГП-214.
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01
11 | Внутренние инженерные сети
11.13. | Устройство телевидения |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.13.01 | Прокладка КПП, трубы |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.13.01.00 | Прокладка КПП, трубы |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка КПП | м | 3170 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы | м | 2681.2 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Прокладка металлорукава | м | 100 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.13.02. | Установка оборудования | [14 empty] | р | р | р | р
11.13.02.00 | Установка оборудования | [14 empty] | р | р | р | р
| Монтаж антенны с усилителем и мачтой | шт | 2 | [12 empty] | р | р | р | р
| Монтаж изолятора с усилителем | шт | 2 | [12 empty] | р | р | р | р
11.13.03. | ПНР | [18 empty] | р | р | р | р
11.13.03.00 | ПНР | [18 empty] | р | р | р | р
| Пусконаладочные работы | комплекс | 2 | [16 empty] | р | р | р | р