## ГПР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [9 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" | [9 empty] | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  | ___________/С.И. Ярков | [9 empty] | ___________/С.И. Ярков
График производства работ №
Устройство системы скуд (велобоксы). ГП-72.215
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01
11 | Внутренние инженерные сети
11.14. | Монтаж СКУД |  |  | р | р | р | р | р | р
11.14.01 | Прокладка КПП |  |  | р | р | р | р | р | р
11.14.01.00. | Прокладка КПП |  |  | р | р | р | р | р | р
| Прокладка КПП | м | 470 | р | р | р | р | р | р
| Прокладка трубы | м | 280 | р | р | р | р | р | р
11.14.02 | Установка оборудования |  |  | р | р | р | р | р | р
11.14.02.00. | Установка оборудования |  |  | р | р | р | р | р | р
| Монтажные работы | комплекс | 1 | р | р | р | р | р | р
11.14.03 | ПНР | [7 empty] | р | р | р
11.14.03.00 | ПНР | [7 empty] | р | р | р
| Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | [5 empty] | р | р | р