## ГПР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [35 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "ЭНКО СТРОЙ" | [35 empty] | ООО "Технический заказчик "ЭНКО"
| _________________/ |  |  | ___________/С.И. Ярков | [35 empty] | ___________/С.И. Ярков
График производства работ №
Устройство системы Безопасный дом. ГП-72.215
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-05-01 |  |  |  | 2026-06-01 |  |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  |  |  | 2027-07-01 | 2027-08-01
11 | Внутренние инженерные сети
11.23. | Система "Безопасный дом" |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.23.01 | Установка оборудования |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.23.01.00. | Установка оборудования |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтажные работы | комплекс | 1 | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
11.11.06 | ПНР | [34 empty] | р | р | р | р
11.11.06.00. | ПНР | [34 empty] | р | р | р | р
| Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | [32 empty] | р | р | р | р