## ГПР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  | ООО "ЭНКО Трейд" | ООО "ТЗ ЭНКО"
| ______________/ | _________________/ С.И. Ярков | _________________/ С.И. Ярков
ГПР №1 ГП-82,83 ЖК Преображенский город Новый Уренгой
№ п/п | Наименование | Сроки производства работ
13 | Наружные сети
13.08 | Устройство наружных сетей связи
13.08.01 | Прокладка наружных сетей связи
13.08.01.00 | Прокладка наружных сетей связи
Работа:
| Бурение алмазное Ду 160мм | с 15.05.2026 по 30.07.2026
| Заделка отверстий | с 15.05.2026 по 30.07.2026
| Прокладка траншеи | с 15.05.2026 по 30.07.2026
| Прокладка трубы | с 15.05.2026 по 30.07.2026
| Устройство люка | с 15.05.2026 по 30.07.2026
| Устройство колодца связи | с 15.05.2026 по 30.07.2026
| Устройство приямка для колодца | с 15.05.2026 по 30.07.2026
13.08.02 | ПНР
13.08.02.00 | ПНР
Работа:
| Пусконаладочные работы сетей связи | с 01.08.2026 по 15.08.2026
13.11.02 | Прочие работы
13.11.02.00 | Прочие работы
| Работа: | с 15.05.2026 по 30.07.2026

## ЛСР (2) (hidden)
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
| ______________/ |  |  | _________________/ Е.В. Низамова |  |  |  |  | _________________/ Е.В. Низамова
Локальный сметный расчет №1
№ п/п | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | Норма | Толщина | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
13 | Наружные сети
13.08 | Строительство сетей связи
13.08.01 | Строительство сетей связи
13.08.01.00 | Строительство сетей связи | [7 empty] | 454110
| Работа: | [7 empty] | 135000
| Устройство наружных сетей связи (в т.ч. бурение алмазное, заделка отверстий, прокладка траншеи, устройство приямка, колодца связи) |  |  | комплекс |  |  | 1 | 135000 | 135000 | разработка грунта, обратная засыпка
| Материалы: | [7 empty] | 319110
| Труба полиэтиленовая SDR11 Ду110мм техническая, толщ. 11 мм (Арт.3002) |  |  | м.п. |  |  | 324 | 592 | 191808
| Колодец КС 10-9 |  |  | шт. |  |  | 6 | 2750 | 16500
| Дно ПН-10 |  |  | шт. |  |  | 6 | 2750 | 16500
| Крышка ПП-10-1 |  |  | шт. |  |  | 6 | 2650 | 15900
| Обойма+Люк (чугун), тип средний |  |  | комлект |  |  | 6 | 9300 | 55800
| Расходные материалы (муфта соединительная для тех.трубы Ду110 мм, битумная мастика, цемент) |  |  | % |  |  | 16.75 |  | 22602
13.08.02 | ПНР
13.08.02.00 | ПНР | [7 empty] | 5000
| Работа: | [7 empty] | 5000
| Пусконаладочные работы сетей связи |  |  | комплекс |  |  | 1 | 5000 | 5000
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
13.10 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.10.01 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.10.01.00 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ | [7 empty] | 6074262.96
| Работа: | [7 empty] | 1103800
| Устройство наружных сетей электроснабжения 0,4 Кв (в т.ч. алмазное бурение, заделка отверстий) |  |  | комплекс |  |  | 1 | 1103800 | 1103800
| Материалы: | [7 empty] | 4970462.96
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*120 мм2 |  |  | км |  |  | 1.17 | 698690 | 817467.3
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*185 мм2 |  |  | км |  |  | 1 | 1049150 | 1049150
| Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*240 мм2 |  |  | км |  |  | 1.82 | 1353510 | 2463388.2
| Муфта концевая 120 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-70/120 |  |  | шт. |  |  | 12 | 1850.93 | 22211.16
| Муфта концевая 185 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 |  |  | шт. |  |  | 16 | 2654.7 | 42475.2
| Муфта концевая 240 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 |  |  | шт. |  |  | 20 | 2654.7 | 53094
| Лоток стальной с крышкой 300*100*3000 мм |  |  | шт. |  |  | 23 | 4495.8 | 103403.4
| Труба гофрированная двухстенная DKC Ду110 мм |  |  | м.п. |  |  | 1690 | 202.73 | 342613.7
| Расходные материалы (шпилька М8*2000, С-профиль 41*41, толщ. 2,5 мм ВРМ4107HD2, песок строительный, лента сигнальная ЛСЭ-900 мм, битумная мастика, цемент) |  |  | % |  |  | 6.94 |  | 76660
13.10.02 | ПНР
13.10.02.00 | ПНР | [7 empty] | 50000
| Работа: | [7 empty] | 50000
| Пусконаладочные работы электроснабжения 0,4 кВ |  |  | комплекс |  |  | 1 | 50000 | 50000
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
13.11 | Электроснабжение КЛ-0,4КВ
13.11.01 | Электроосвещение
13.11.01.00 | Электроосвещение | [7 empty] | 10903053.74
| Работа: | [7 empty] | 1792000
| Устройство наружного электроосвещения |  |  | комплекс |  |  | 1 | 1792000 | 1792000
| Материалы: | [7 empty] | 9111053.74
| Шкаф управления освещением (ШУО) |  |  | комплект |  |  | 1 | 50160 | 50160 | комплектация согласно прилагаемой схеме
| Кабель АВБбШв-1 с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке бронированный пятижильный сечением: 5*10 |  |  | м.п. |  |  | 2590 | 135.12 | 349960.8
| Кабель АВВГнг с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*4 |  |  | м.п. |  |  | 790 | 28.72 | 22688.8
| Кабель силовой гибкий с медными жилами в резиновой изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*1,5 |  |  | м.п. |  |  | 100 | 55.2 | 5520
| Труба двустенная гофротруба Ду63 мм |  |  | м.п. |  |  | 2410 | 79.91 | 192583.1
| Труба двустенная гофротруба Ду32 мм |  |  | м.п. |  |  | 790 | 60.58 | 47858.2
| Светильник односторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 21 | 69680 | 1463280
| Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 4 | 88630 | 354520
| Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 4,5/6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 17 | 85680 | 1456560
| Светильник односторонний, 4000К, на опоре 4м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 47 | 64730 | 3042310
| Фонарь 360, высота 5м м ПЧ, Sibilux (цвет шампань) |  |  | шт. |  |  | 9 | 75180 | 676620
| Светильник столбик, высота 1м с ПЧ |  |  | шт. |  |  | 23 | 28070 | 645610
| Линейный грунтовый светильник, 1 м, 4000К, INTERRA-CU-12 (RADUGA tm) |  |  | шт. |  |  | 19 | 10654.56 | 202436.64
| Грунтовый светильник, 4000К, INTERRA9 (RADUGA tm) |  |  | шт. |  |  | 40 | 6157.13 | 246285.2
| Бетон |  |  | м3 |  |  | 31.95 | 6500 | 207675
| Песок строительный |  |  | м3 |  |  | 144.48 | 550 | 79464
| Расходные материалы (автоматический выключатель 1-но полюсной Iном=6А ВА47-29, сжим ответвительный У731, коробка монтажная 200*200 IP65, термоусадочная трубка ТУТнг-10/5 (ТУТнг-40/20), гравий, уголок 50*50*5 L=800 мм С235, уголок 50*50*5 L=450 мм С235 ГОСТ27772-88, лист Б-пн-3.0 300*450 мм Ст3, лист Б-пн-3.0 300*800 мм Ст3 ГОСТ 16529-89, болт М12*25, гайка М12, шайба 12, лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 мм) |  |  | % |  |  | 3.77 |  | 67522
13.11.02 | ПНР
13.11.02.00 | ПНР | [7 empty] | 50000
| Работа: | [7 empty] | 50000
| Пусконаладочные работы электроосвещения |  |  | комплекс |  |  | 1 | 50000 | 50000
| Материалы: | [7 empty] | 0
-
| ИТОГО по ЛСР, без НДС: | [7 empty] | 17536426.7
| в т.ч. стоимость работ: | [7 empty] | 3135800
| в т.ч. стоимость материалов: | [7 empty] | 14400626.7
| НДС | [7 empty] | нет
ПРИМЕЧАНИЕ
*Стоимость материалов учитывает стоимость доставки
**Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; ФОТ, накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика.

## РАБОТА (hidden)
Сводная ведомость объемов работ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Устройство наружных сетей связи (в т.ч. бурение алмазное, заделка отверстий, прокладка траншеи, устройство приямка, колодца связи) | комплекс | #REF! | 135000 | #REF!
2 | Пусконаладочные работы сетей связи | комплекс | #REF! | 5000 | #REF!
3 | Устройство наружных сетей электроснабжения 0,4 Кв (в т.ч. алмазное бурение, заделка отверстий) | комплекс | #REF! | 1103800 | #REF!
4 | Пусконаладочные работы электроснабжения 0,4 кВ | комплекс | #REF! | 50000 | #REF!
5 | Устройство наружного электроосвещения | комплекс | #REF! | 1792000 | #REF!
6 | Пусконаладочные работы электроосвещения | комплекс | #REF! | 50000 | #REF!
| стоимость работ: |  |  |  | #REF!
#REF!

## МАТЕРИАЛ (hidden)
Сводная ведомость объемов материала
Прошу выдать цены на расходные материалы с целью формирования процентного соотношения
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. | Сумма | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Труба полиэтиленовая SDR11 Ду110мм техническая, толщ. 11 мм (Арт.3002) | м.п. | #REF! | 592 | #REF!
2 | Колодец КС 10-9 | шт. | #REF! | 2750 | #REF!
3 | Дно ПН-10 | шт. | #REF! | 2750 | #REF!
4 | Крышка ПП-10-1 | шт. | #REF! | 2650 | #REF!
5 | Обойма+Люк (чугун), тип средний | комлект | #REF! | 9300 | #REF!
6 | Муфта соединительная для тех.трубы Ду110 мм (Арт. 3011) | шт. | #REF! | 732 | #REF!
7 | Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*120 мм2 | км | #REF! | 698690 | #REF! | точное кол-во кабеля после выноса каб. линий в натуру
8 | Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*185 мм2 | км | #REF! | 1049150 | #REF!
9 | Кабель АВБбШв-1 ГОСТ 18410-73 с алюминиевыми жилами бронированный на напряжение 1,0 кВ сечением: 4*240 мм2 | км | #REF! | 1353510 | #REF!
10 | Муфта концевая 120 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-70/120 | шт. | #REF! | 1850.93 | #REF!
11 | Муфта концевая 185 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 | шт. | #REF! | 2654.7 | #REF!
12 | Муфта концевая 240 мм 4ПКВ(н)тпБН-1-150/240 | шт. | #REF! | 2654.7 | #REF!
13 | Лоток стальной с крышкой 300*100*3000 мм | шт. | #REF! | 4495.8 | #REF!
14 | Шпилька М8*2000 | шт. | #REF! | 92 | #REF!
15 | С-профиль 41*41, толщ. 2,5 мм ВРМ4107HD2 | шт. | #REF! | 580 | #REF!
16 | Труба гофрированная двухстенная DKC Ду110 мм | м.п. | #REF! | 202.73 | #REF!
17 | Лента сигнальная ЛСЭ-900 мм | м.п. | #REF! | 51 | #REF!
18 | Битумная мастика | л | #REF! | 100 | #REF!
19 | Цемент | кг. | #REF! | 11.4 | #REF!
20 | Шкаф управления освещением (ШУО) | комплект | #REF! | 50160 | #REF! | комплектация согласно прилагаемой схеме (либо аналог) | аналог согласовать с Ежиковым Р.А.
21 | Автоматический выключатель 1-но полюсной, Iном=6А ВА47-29 | шт. | #REF! | 121.64 | #REF!
22 | Сжим ответвительный У731 | шт. | #REF! | 26.88 | #REF!
23 | Коробка монтажная 200*200 IP65 | шт. | #REF! | 138 | #REF!
24 | Кабель АВБбШв-1 с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке бронированный пятижильный сечением: 5*10 | м.п. | #REF! | 135.12 | #REF!
25 | Кабель АВВГнг с алюминиевыми жилами в ПВХ изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*4 | м.п. | #REF! | 28.72 | #REF!
26 | Кабель силовой гибкий с медными жилами в резиновой изоляции и оболочке трехжильный сечением: 3*1,5 | м.п. | #REF! | 55.2 | #REF!
27 | Труба двустенная гофротруба Ду63 мм | м.п. | #REF! | 79.91 | #REF!
28 | Труба двустенная гофротруба Ду32 мм | м.п. | #REF! | 60.58 | #REF!
29 | Термоусадочная трубка ТУТнг-10/5 | м.п. | #REF! | 14.02 | #REF!
30 | Термоусадочная трубка ТУТнг-40/20 | м.п. | #REF! | 103.3 | #REF!
31 | Светильник односторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | #REF! | 69680 | #REF!
32 | Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | #REF! | 88630 | #REF!
33 | Светильник двусторонний, 4000К, на опоре 4,5/6м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | #REF! | 85680 | #REF!
34 | Светильник односторонний, 4000К, на опоре 4м с ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | #REF! | 64730 | #REF!
35 | Фонарь 360, высота 5м м ПЧ, Sibilux (цвет шампань) | шт. | #REF! | 75180 | #REF!
36 | Светильник столбик, высота 1м с ПЧ | шт. | #REF! | 28070 | #REF!
37 | Линейный грунтовый светильник, 1 м, 4000К, INTERRA-CU-12 (RADUGA tm) | шт. | #REF! | 10654.56 | #REF!
38 | Грунтовый светильник, 4000К, INTERRA9 (RADUGA tm) | шт. | #REF! | 6157.13 | #REF!
39 | Бетон | м3 | #REF! | 6500 | #REF!
40 | Гравий | м3 | #REF! | 2050 | #REF!
41 | Песок строительный | м3 | #REF! | 550 | #REF!
42 | Уголок 50*50*5 L=800 мм, С235, ГОСТ27772-88 | шт. | #REF! | 1200 | #REF!
43 | Уголок 50*50*5 L=450 мм, С235, ГОСТ27772-88 | шт. | #REF! | 800 | #REF!
44 | Лист Б-пн-3.0 300*450 мм, Ст3, ГОСТ 16529-89 | шт. | #REF! | 700 | #REF!
45 | Лист Б-пн-3.0 300*800 мм, Ст3, ГОСТ 16529-89 | шт. | #REF! | 800 | #REF!
46 | Болт М12*25 | шт. | #REF! | 6 | #REF!
47 | Гайка М12 | шт. | #REF! | 3 | #REF!
48 | Шайба 12 | шт. | #REF! | 2 | #REF!
49 | Лента сигнальная "Осторожно кабель" 100 мм | м.п. | #REF! | 9 | #REF!
| в т.ч. стоимость материалов: |  |  |  | #REF!
#REF!