## ГПР 07.02. ПВХ
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  |  | ЗАКАЗЧИК | [22 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
[5 empty] | ООО ЭНКО СТРОЙ | [22 empty] | ООО ТЗ ЭНКО
| ______________/ |  |  |  | ______________Ярков С.И. | [22 empty] | ______________Ярков С.И.
График производства работ №1 (ГП 215)
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-06-01 |  |  | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 |  | 2027-07-01 | 2027-08-01
07 | Окна
07.02 | ПВХ изделия |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.02.01 | Изготовление и монтаж оконных и балконных блоков |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.02.01.01-07.02.01.20 | 1-20 этаж |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж оконных блоков | шт | 386 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж балконных блоков | шт | 154 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.02.02 | Изготовление и монтаж детских замков | [21 empty] | р | р | р | р
07.02.02.00 | Изготовление и монтаж детских замков | [21 empty] | р | р | р | р
| Монтаж детских замков 1 | шт | 538 | [19 empty] | р | р | р | р
07.02.05 | Изготовление и монтаж ручки | [21 empty] | р | р | р | р
07.02.05.00 | Изготовление и монтаж ручки | [21 empty] | р | р | р | р
| Монтаж ручек тип 1 | шт | 304 | [19 empty] | р | р | р | р
07.02.06 | Изготовление и монтаж нащельников и профилей |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.02.06.00 | Изготовление и монтаж нащельников и профилей |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж профиля 1 | м.п. | 267.4 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж профиля 4 | м.п. | 375.52 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж профиля 5 | м.п. | 21.6 |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.02.08 | Изготовление и монтаж отливов | [7 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.02.08.00 | Изготовление и монтаж отливов | [7 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж отливов тип 1 | м.п. | 518.58 | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж отливов тип 2 | м.п. | 42.12 | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж отливов тип 3 | м.п. | 13.52 | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.01.99 | Прочие работы | [5 empty] | р | р | р
07.01.99.00 | Прочие работы | [5 empty] | р | р | р
| Изолирование монтажного шва СТИЗ (в т.ч. материал) | м.п. | 4099.51 |  |  |  | р | р | р