## ГПР 07.01 (AL)
Приложение №
к договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК |  |  |  | ЗАКАЗЧИК | [17 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК
[5 empty] | ООО ЭНКО СТРОЙ | [17 empty] | ООО ТЗ ЭНКО
| ______________/ |  |  |  | ______________Ярков С.И. | [17 empty] | ______________Ярков С.И.
График производства работ №2 (ГП-215)
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2027-05-01 |  |  |  | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01
07 | Окна
07.01 | Изготовление и монтаж Al изделий | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.01.01 | Изготовление и монтаж дверей | [8 empty] | р | р | р | р
07.01.01.00 | Изготовление и монтаж дверей | [8 empty] | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж дверей | шт | 3 | [6 empty] | р | р | р | р
07.01.02 | Изготовление и монтаж витражей | [6 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.01.02.00 | Изготовление и монтаж витражей | [6 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-1 тип 1 | шт | 5 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-1.1 тип 1 | шт | 1 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-2 тип 1 | шт | 2 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-3 тип 1 | шт | 2 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-4 тип 1 | шт | 2 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-5 тип 1 | шт | 2 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-6 тип 1 | шт | 3 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-7 тип 1 | шт | 1 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-8 тип 1 | шт | 1 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-9 тип 1 | шт | 2 |  |  |  |  | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-10 тип 1 | шт | 1 | [8 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление и монтаж витражей В-11 тип 1 | шт | 1 | [8 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р
07.01.02 | Изготовление и монтаж детских замков | [20 empty] | р | р | р | р
07.01.02.00 | Изготовление и монтаж детских замков | [20 empty] | р | р | р | р
| Монтаж детских замков 2 | шт | 15 | [18 empty] | р | р | р | р
07.01.03 | Изготовление и монтаж оконных блоков | [5 empty] | р | р | р
07.01.03.00 | Изготовление и монтаж оконных блоков | [5 empty] | р | р | р
| Изготовление и монтаж оконных блоков | шт | 15 |  |  |  | р | р | р
07.01.04 | Изготовление и монтаж доводчиков | [11 empty] | р | р
07.01.04.00 | Монтаж доводчиков | [11 empty] | р | р
| Монтаж доводчиков | шт | 15 | [9 empty] | р | р
07.01.05 | Изготовление и монтаж ручки | [9 empty] | р | р | р | р
07.01.05.00 | Монтаж ручек | [9 empty] | р | р | р | р
| Монтаж ручек тип 4 | шт | 14 | [7 empty] | р | р | р | р
| Монтаж ручек тип 5 | шт | 1 | [7 empty] | р | р | р | р
07.01.06 | Изготовление и монтаж нащельников, профилей | [6 empty] | р | р | р | р
07.01.06.00 | Изготовление и монтаж нащельников, профилей | [6 empty] | р | р | р | р
| Монтаж нащельника металлического тип 1 | м.п. | 16.31 |  |  |  |  | р | р | р | р
07.01.03 | Монтаж дистанционного управления | [9 empty] | р | р | р | р | р
07.01.03.00 | Монтаж ДОС | [9 empty] | р | р | р | р | р
| Монтаж ДОС | шт | 9 | [7 empty] | р | р | р | р | р
07.01.07 | Изготовление и монтаж отливов | [9 empty] | р | р | р | р | р
07.01.07.00 | Изготовление и монтаж отливов | [9 empty] | р | р | р | р | р
| Монтаж отливов тип 1 | м.п. | 19.25 | [7 empty] | р | р | р | р | р
07.01.99 | Прочие работы | [7 empty] | р | р | р | р | р | р | р
07.01.99.00 | Прочие работы | [7 empty] | р | р | р | р | р | р | р
| Монтаж упора и пластины из нержавейки на алюминиевые двери | шт | 9 | [8 empty] | р | р | р
| Изолирование монтажного шва СТИЗ (в т.ч. материал) | м.п. | 560.13 | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р