## ГПР Забор ГП-77
|  |  |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
|  |  |  | ООО "ЭНКО" |  |  |  |  | ООО "ТЗ ЭНКО"
|  |  |  | Генеральный директор |  |  |  |  | Генеральный директор
|  |  |  | ______________/Е.В.Низамова |  |  |  |  | ______________/Е.В.Низамова
| Объект: | «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-77.
2026г
|  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август
№ | Бизнес-процесс | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
01 | Подготовительные работы
01.01. | Временное ограждение строительной площадки
01.01.01. | Тип 1. Устройство забора | bar: июнь 3 to август 2
01.01.02. | Тип 2. Устройство ворот и калитки | bar: июль 4 to август 2
01.01.03. | Тип 3. Устройство козырька | bar: июль 2 to август 2
01.01.99. | Прочие работы | bar: август 1 to август 2