## Спец ГП-9 (hidden)
|  |  | ЖК Преображенский / Квартал 3 / ГП-9 Подъездов - 1 |  |  |  |  | №1 от 30.09.2021 |  | №4 от 04.10.2021 |  | №5 от 30.03.2022 |  | накопительная |  | остаток
№ п/п | Производитель | Артикул | Именование и техническая характеристика | Ед. изм. | Общее кол-во | Цена с НДС 20% | Сумма с НДС 20%, руб | Общее кол-во | Сумма с НДС 20%, руб | Общее кол-во | Сумма с НДС 20%, руб | Общее кол-во | Сумма с НДС 20%, руб | Общее кол-во | Сумма с НДС 20%, руб | Общее кол-во | Сумма с НДС 20%, руб
Видеокамеры
1 | Dahua | IPC-HDBW3241EP-AS-0280B | Лифты+Внутренние (лестницы, лифтовые холлы, колясочные) Видеокамера IP Купольная антивандальная 2Mп; фикс. объектив: 2,8 мм | шт. | 7 | 7000 | 49000 |  | 0 | 4 | 28000 | 3 | 21000 | 7 | 49000 | 0 | 0
2 | Dahua | IPC-HFW2431SP-S-0360B | Фасады Видеокамера IP Уличная цилиндрическая 4Мп; фикс. объектив: 3,6 мм | шт. | 4 | 6650 | 26600 | 4 | 26600 |  | 0 |  | 0 | 4 | 26600 | 0 | 0
3 | NIKOLAN | NKL 2100C-OR | Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5e, 100МГц, 24AWG, внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, оранжевый, 305м (вх. гр + улица) | м | 610 | 27 | 16470 | 610 | 16470 |  | 0 |  | 0 | 610 | 16470 | 0 | 0
4 | SNR | SNR-RJ-45 | Коннектор RJ-45 UTP5e (SNR) | шт. | 25 | 5 | 125 | 25 | 125 |  | 0 |  | 0 | 25 | 125 | 0 | 0
5 | DKC | 91916 | Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая (100м) (DKC) | м | 500 | 9.5 | 4750 | 500 | 4750 |  | 0 |  | 0 | 500 | 4750 | 0 | 0
6 | IEK | CTA10D-CF16-K41-100 | Держатель с защелкой 16 мм для труб (IEK) | шт. | 500 | 3 | 1500 | 500 | 1500 |  | 0 |  | 0 | 500 | 1500 | 0 | 0
7 | DKC | 63916 | Труба гладкая жесткая ПВХ 16 мм легкая серая (3м) (DKC) | м | 45 | 19 | 855 | 45 | 855 |  | 0 |  | 0 | 45 | 855 | 0 | 0
8 | DKC | 53354 | Скоба металлическая 16мм двухлапковая оцинкованная (DKC) | шт. | 45 | 8 | 360 | 45 | 360 |  | 0 |  | 0 | 45 | 360 | 0 | 0
9 | Промрукав | 01716 | Патрубок-муфта д16 (Промрукав) | шт. | 15 | 5 | 75 | 15 | 75 |  | 0 |  | 0 | 15 | 75 | 0 | 0
10 | NETLAN | EC-WS-096045-GY | Шкаф монтажный настенный 9U, серый | шт. | 1 | 6075 | 6075 | 1 | 6075 |  | 0 |  | 0 | 1 | 6075 | 0 | 0
11 | SVEN |  | ИБП line-interactive, AVR, 480W, 800Va | шт. | 1 | 4620 | 4620 |  | 0 | 1 | 4620 |  | 0 | 1 | 4620 | 0 | 0
12 | Dahua | DH-PFS3110-8ET-96 | Сетевой PoE коммутатор 8 x10/100M Base-T; 1 x10/100M Base-T; 1 порт x1000 Base-X бюджет PoE 96 Вт; Питание :DC 48~57В | шт. | 2 | 6700 | 13400 |  | 0 | 2 | 13400 |  | 0 | 2 | 13400 | 0 | 0
13 | TYCO | 67040 | TYCO Коробка распределительная 85х85x40мм IP54 (TYCO) | шт. | 11 | 45 | 495 | 4 | 180 | 4 | 180 | 3 | 135 | 11 | 495 | 0 | 0
14 | IEK | PKR11-016-2-K02 | Розетка кабельная наружной установки IР44 16А 2Р+E каучук ОМЕГА (IEK) | шт. | 1 | 330 | 330 | 1 | 330 |  | 0 |  | 0 | 1 | 330 | 0 | 0
15 | Россия | - | Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1.5 (Россия) | м | 25 | 45 | 1125 | 25 | 1125 |  | 0 |  | 0 | 25 | 1125 | 0 | 0
16 | IEK | MVA20-1-006-C | Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА (IEK) | шт. | 1 | 160 | 160 | 1 | 160 |  | 0 |  | 0 | 1 | 160 | 0 | 0
17 | - | - | Расходные материалы, монтажная фурнитура | компл. | 1 | 1630 | 1630 | 1 | 1630 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1630 | 0 | 0
|  |  | Лифты | [13 empty] | 2700
18 | NIKOLAN | NKL 2100C-OR | Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5e, 100МГц, 24AWG, внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, оранжевый, 305м | м | 100 | 27 | 2700 |  | 0 |  | 0 | 100 | 2700 | 100 | 2700 | 0 | 0
19 | Фирма ПОДИЙ | КПЛКУ 4х(2х0,20) | Кабель плоский лифтовый комбинированный, 5 класса гибкости, 4-е витых пары сечением 0,2 мм2 БУХТА 90 МЕТРОВ | бухт | 3 | 9450 | 28350 |  | 0 |  | 0 | 3 | 28350 | 3 | 28350 | 0 | 0
20 | SNR | SNR-KJ-U5E-180 | Модуль Keystone Jack SNR, неэкранированный, cat.5e, горизонтальная заделка, упаковка 6 шт. | упак. | 1 | 355 | 355 |  | 0 |  | 0 | 1 | 355 | 1 | 355 | 0 | 0
21 | DKC | 91916 | Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая (100м) (DKC) | м | 100 | 9.5 | 950 |  | 0 |  | 0 | 100 | 950 | 100 | 950 | 0 | 0
22 | IEK | CTA10D-CF16-K41-100 | Держатель с защелкой 16 мм для труб (IEK) | шт. | 100 | 3 | 300 |  | 0 |  | 0 | 100 | 300 | 100 | 300 | 0 | 0
23 | - | - | Расходные материалы | компл. | 1 | 1590 | 1590 |  | 0 |  | 0 | 1 | 1590 | 1 | 1590 | 0 | 0
|  |  | Итого оборудование и материалы с НДС, руб. |  |  |  | 161815 |  | 60235 |  | 46200 |  | 55380 |  | 161815 |  | 0
|  |  | Работы | [13 empty] | 38869.1667
24 |  |  | Работы по монтажу видеокамер, в т.ч. прокладка кабельных коммуникаций, коммутационные работы | камер | 11 | 5400 | 59400 | 4 | 21600 | 4 | 21600 | 3 | 16200 | 11 | 59400 | 0 | 0
25 |  |  | Настройка системы видеонаблюдения | компл. | 1 | 8000 | 8000 |  | 0 | 1 | 8000 |  | 0 | 1 | 8000 | 0 | 0
26 |  |  | Подготовка исполнительной документации | компл. | 1 | 4000 | 4000 |  | 0 |  | 0 | 1 | 4000 | 1 | 4000 | 0 | 0
|  |  | Итого услуги с НДС, руб. |  |  |  | 71400 |  | 21600 |  | 29600 |  | 20200 |  | 71400 |  | 0
[6 empty] | ВСЕГО с учетом НДС | 233215 |  | 81835 |  | 75800 |  | 75580 |  | 233215 |  | 0
[6 empty] | НДС 20% | 38869.1667 |  | 13639.1667 |  | 12633.3333 |  | 12596.6667 |  | 38869.1667 |  | 0

## Видеонаблюдение В1 (hidden)
Локальный сметный расчет №1
№ | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание
11 | Внутренние инженерные сети
11.21 | Устройство видеонаблюдения
11.21.01 | Прокладка КПП
11.21.01.00. | Прокладка КПП |  |  |  | 68250
| Работа: |  |  |  | 8250
| Прокладка КПП | м | 1005 | 5 | 5025
| Прокладка трубы | м | 645 | 5 | 3225
| Материалы: |  |  |  | 60000
| Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5e, 100МГц, 24AWG, внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, оранжевый, 305м (вх. гр + улица) | м | 610 | 27 | 16470
| Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1.5 (Россия) | м | 25 | 45 | 1125
| Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5e, 100МГц, 24AWG, внутренний, LSZH нг(А)-HFLTx, оранжевый, 305м | м | 100 | 27 | 2700
| Кабель плоский лифтовый комбинированный, 5 класса гибкости, 4-е витых пары сечением 0,2 мм2 БУХТА 90 МЕТРОВ | м | 270 | 105 | 28350
| Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая (100м) (DKC) | м | 500 | 9.5 | 4750
| Труба гладкая жесткая ПВХ 16 мм легкая серая (3м) (DKC) | м | 45 | 19 | 855
| Труба гофрированная ПВХ 16 мм с протяжкой легкая серая (100м) (DKC) | м | 100 | 9.5 | 950
| Расходные материалы (Коннектор RJ-45 UTP5e (SNR), Держатель с защелкой 16 мм для труб (IEK), Скоба металлическая 16мм двухлапковая оцинкованная (DKC), Патрубок-муфта д16 (Промрукав), Кабель силовой ВВГ-Пнг (А)-LS 3х1.5 (Россия), Держатель с защелкой 16 мм для труб (IEK)) | комплект | 1 | 4800 | 4800
11.21.02 | Установка оборудования
11.21.02.00. | Установка оборудования |  |  |  | 152993.3
| Работа: |  |  |  | 51150
| Монтаж видеокамеры | шт. | 11 | 4650 | 51150
| Материалы: |  |  |  | 101843.3
| Видеокамера IP Купольная антивандальная 2Mп; фикс. объектив: 2,8 мм | шт. | 7 | 7000 | 49000
| Видеокамера IP Уличная цилиндрическая 4Мп; фикс. объектив: 3,6 мм | шт. | 4 | 6650 | 26600
| Шкаф монтажный настенный 9U, серый | шт. | 1 | 6075 | 6075
| ИБП line-interactive, AVR, 480W, 800Va | шт. | 1 | 4620 | 4620
| Сетевой PoE коммутатор 8 x10/100M Base-T; 1 x10/100M Base-T; 1 порт x1000 Base-X бюджет PoE 96 Вт; Питание :DC 48~57В | шт. | 2 | 6700 | 13400
| Прочие материалы (Розетка кабельная наружной установки IР44 16А 2Р+E каучук ОМЕГА (IEK); Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА (IEK); Модуль Keystone Jack SNR, неэкранированный, cat.5e, горизонтальная заделка, упаковка 6 шт.) | % | 4.2 |  | 2148.3
11.21.03 | ПНР
11.21.03.00 | ПНР |  |  |  | 12000
| Работа: |  |  |  | 12000
| Пусконаладочные работы | комплекс | 1 | 12000 | 12000
| Материалы: |  |  |  | 0
| - |  |  |  | 0
|  |  |  | Итого по ЛСР: | 233243.3
|  |  |  | в тч стоимость работ: | 71400
|  |  |  | в тч стоимость материалов: | 161843.3
Примечание:
Настройка системы видеонаблюдения и подготовка исполнительной документации учтена в стоимости СМР

## ЛСР
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
___________/
Локальный сметный расчет №13
Устройство системы видеонаблюдения. ГП-75
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 75.9 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.16. | Устройство видеонаблюдения
11.16.01 | Прокладка КПП
11.16.01.00. | Прокладка КПП | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Прокладка КПП |  |  | м | 1500 | 1500 | 0 | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 1500 | 1500 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Кабель тип 1 |  | Кабель витая пара U/UTP U/U-5e-BC04-048-PVC-GR-305-RQcat. 5E 4х2х0.48 мм, для внутренней прокладки, одножильный, PVC. | м. | 1500 | 1500 | 0 | 0
| Труба тип 1 |  | Труба гофрированная ПВХ CTG20-20-K41-100I д.20мм с протяжкой | м. | 1450 | 1450 | 0 | 0
| Труба тип 2 |  | Гофрированная труба ПНД D16мм. PR02.0122 лёгкая 350 Н безгалогенная HF стойкая к ультрафиолету черная с/з | м. | 50 | 50 | 0 | 0
| Прочие материалы | [5 empty] | 0 | 0
| Универсальная монтажная коробка для видеокамер KadrOn JB2-125W Размеры, мм 156x48 |  |  | шт. | 5 | 5 | 0 | 0
| Коробка распределительная (артикул 60-0300-9005) HF, 100х100х50 |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0
| Пластиковая односторонняя крепеж-скоба D16мм. PR13.0372 для прямого монтажа, черная |  |  | шт. | 100 | 100 | 0 | 0
| Крепеж-клипса PR13.0120 для труб д.20мм., для монтажного пистолета, серая |  |  | шт. | 2900 | 2900 | 0 | 0
| Коробка монтажная универсальная МК-2 для видеокамер МК-2-SLT SLT |  |  | шт. | 35 | 35 | 0 | 0
| Дюбель хомут 5х10 дхч510 для крепления кабеля цвет-чёрный |  |  | шт. | 2 | 2 | 0 | 0
| Усиленный дюбель-гвоздь 30519stepEGBP по бетону, металлу, кирпичу тип CN 15; диаметр 3.05 мм, длина 19 мм; усиленный, гальванизированный. Упаковка 1000 шт. |  |  | шт. | 3800 | 3800 | 0 | 0
| Дюбель-гвоздь 6x40 потайная манжета полипропилен |  |  | шт. | 150 | 150 | 0 | 0
11.16.02 | Установка оборудования
11.16.02.00. | Установка оборудования | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| Видеорегистратор 64 канала VNVR-764ITB08 |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | Для уличных видеокамер
| IP Видеокамера купольная IK30B20 2MP, Progressive Scan CMOS 1/2,9. 2,8мм. гарантия 5лет. |  |  | шт. | 4 | 4 | 0 | 0 | В МОП подвал; 1 этаж + 2эт.+… этажи
| IP Видеокамера купольная уличного исп. IA30B40 металл. корпус 4MP GC4653+FH8656, объектив 2,8мм, IP66, гарантия 5лет. |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | В лифты
| IP Видеокамера PTZ HI-IPA4KS30 5MP 1/2,8 IMX335+3516EV300, 36X Optical Zoom (f=4.6mm-165mm), гарантия 5лет. |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 | PTZ на крыше
| IP Видеокамера уличная разрешение - 5MP VC-IP73IT5EF02 обнаружения человека и автомобиля, нарушения периметра, пересечении линии, оставленных предметов. |  |  | шт. | 34 | 34 | 0 | 0 | Уличная обзорная
| Кронштейн на крышу для PTZ видеокамер (изготовление) |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0
| Тюменский коммутатор с защитой коммутации Т1004 4*10/100M PoE 60Вт IEEE 802.3af/at,+2*10/100M uplink RJ45. |  |  | шт. | 4 | 4 | 0 | 0
| Коннектор EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 RJ45/8P8C, категория 5e |  |  | шт. | 120 | 120 | 0 | 0
| 18 ТБ Жесткий диск WD Red Pro |  |  | шт. | 2 | 2 | 0 | 0
| IP Видеокамера уличная A20HTC800F POE 8MPX, разрешение - 8MP IMX415+RV1126 (motor zoom), гарантия 5 лет. |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0
| Карта памяти Samsung PRO Plus SDXC 128 ГБ [MB-SD128K/CN] |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0
| Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт |  |  | шт. | 1 | 1 | 0 | 0
| Коммутатор управляемый L2 PoE OS2218FP/200W 16 PoE 250Вт (802.3af/at) + 2 порта 1000Base-X SFP |  |  | шт. | 2 | 2 | 0 | 0
11.16.03 | ПНР
11.16.03.00 | ПНР | [6 empty] | 0
| Работа: | [6 empty] | 0
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 | 0 | 0
| Материалы: | [6 empty] | 0
| - | [6 empty] | 0
[7 empty] | Итого по ЛСР, в тч НДС: | 0
[7 empty] | в тч стоимость работ: | 0
[7 empty] | в тч стоимость материалов: | 0
в тч НДС:
Примечание:
- | Настройка системы видеонаблюдения и подготовка исполнительной документации учтена в стоимости СМР
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## работа
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
___________/
Ведомость работ
Устройство системы видеонаблюдения. ГП-75
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 75.9 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.16. | Устройство видеонаблюдения
11.16.01 | Прокладка КПП
11.16.01.00. | Прокладка КПП
Работа:
| Прокладка КПП |  |  | м | 1500 | 1500 |  | 0
| Прокладка трубы |  |  | м | 1500 | 1500 |  | 0
11.16.02 | Установка оборудования
11.16.02.00. | Установка оборудования
Работа:
| Монтажные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 |  | 0
11.16.03 | ПНР
11.16.03.00 | ПНР
Работа:
| Пусконаладочные работы |  |  | комплекс | 1 | 1 |  | 0
[7 empty] | Итого стоимость работ | 0
Примечание:
- | Настройка системы видеонаблюдения и подготовка исполнительной документации учтена в стоимости СМР
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.

## материалы
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: |  |  |  |  | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
___________/
Ведомость материалов
Устройство системы видеонаблюдения. ГП-75
№ | Наименование | Марка | Характеристика | Ед. изм. | 75.9 | Кол-во | Цена | Сумма | Примечание | Форма закупа материала
11 | Внутренние инженерные сети
11.16. | Устройство видеонаблюдения
| Кабель тип 1 |  | Кабель витая пара U/UTP U/U-5e-BC04-048-PVC-GR-305-RQcat. 5E 4х2х0.48 мм, для внутренней прокладки, одножильный, PVC. | м. | 1500 | 1500 |  | 0
| Труба тип 1 |  | Труба гофрированная ПВХ CTG20-20-K41-100I д.20мм с протяжкой | м. | 1450 | 1450 |  | 0
| Труба тип 2 |  | Гофрированная труба ПНД D16мм. PR02.0122 лёгкая 350 Н безгалогенная HF стойкая к ультрафиолету черная с/з | м. | 50 | 50 |  | 0
Прочие материалы
| Универсальная монтажная коробка для видеокамер KadrOn JB2-125W Размеры, мм 156x48 |  |  | шт. | 5 | 5 |  | 0
| Коробка распределительная (артикул 60-0300-9005) HF, 100х100х50 |  |  | шт. | 1 | 1 |  | 0
| Пластиковая односторонняя крепеж-скоба D16мм. PR13.0372 для прямого монтажа, черная |  |  | шт. | 100 | 100 |  | 0
| Крепеж-клипса PR13.0120 для труб д.20мм., для монтажного пистолета, серая |  |  | шт. | 2900 | 2900 |  | 0
| Коробка монтажная универсальная МК-2 для видеокамер МК-2-SLT SLT |  |  | шт. | 35 | 35 |  | 0
| Дюбель хомут 5х10 дхч510 для крепления кабеля цвет-чёрный |  |  | шт. | 2 | 2 |  | 0
| Усиленный дюбель-гвоздь 30519stepEGBP по бетону, металлу, кирпичу тип CN 15; диаметр 3.05 мм, длина 19 мм; усиленный, гальванизированный. Упаковка 1000 шт. |  |  | шт. | 3800 | 3800 |  | 0
| Дюбель-гвоздь 6x40 потайная манжета полипропилен |  |  | шт. | 150 | 150 |  | 0
11.16.02 | Установка оборудования
| Видеорегистратор 64 канала VNVR-764ITB08 |  |  | шт. | 1 | 1 |  | 0 | Для уличных видеокамер
| IP Видеокамера купольная IK30B20 2MP, Progressive Scan CMOS 1/2,9. 2,8мм. гарантия 5лет. |  |  | шт. | 4 | 4 |  | 0 | В МОП подвал; 1 этаж + 2эт.+… этажи
| IP Видеокамера купольная уличного исп. IA30B40 металл. корпус 4MP GC4653+FH8656, объектив 2,8мм, IP66, гарантия 5лет. |  |  | шт. | 1 | 1 |  | 0 | В лифты
| IP Видеокамера PTZ HI-IPA4KS30 5MP 1/2,8 IMX335+3516EV300, 36X Optical Zoom (f=4.6mm-165mm), гарантия 5лет. |  |  | шт. | 1 | 1 |  | 0 | PTZ на крыше
| IP Видеокамера уличная разрешение - 5MP VC-IP73IT5EF02 обнаружения человека и автомобиля, нарушения периметра, пересечении линии, оставленных предметов. |  |  | шт. | 34 | 34 |  | 0 | Уличная обзорная |  | куда столько камер
| Кронштейн на крышу для PTZ видеокамер (изготовление) |  |  | шт. | 1 | 1 |  | 0
| Тюменский коммутатор с защитой коммутации Т1004 4*10/100M PoE 60Вт IEEE 802.3af/at,+2*10/100M uplink RJ45. |  |  | шт. | 4 | 4 |  | 0
| Коннектор EC-UP8P8C-5E-003-TR-1000 RJ45/8P8C, категория 5e |  |  | шт. | 120 | 120 |  | 0
| 18 ТБ Жесткий диск WD Red Pro |  |  | шт. | 2 | 2 |  | 0
| IP Видеокамера уличная A20HTC800F POE 8MPX, разрешение - 8MP IMX415+RV1126 (motor zoom), гарантия 5 лет. |  |  | шт. | 1 | 1 |  | 0
| Карта памяти Samsung PRO Plus SDXC 128 ГБ [MB-SD128K/CN] |  |  | шт. | 1 | 1 |  | 0
| Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт |  |  | шт. | 1 | 1 |  | 0
| Коммутатор управляемый L2 PoE OS2218FP/200W 16 PoE 250Вт (802.3af/at) + 2 порта 1000Base-X SFP |  |  | шт. | 2 | 2 |  | 0
[7 empty] | Итого стоимость материалов | 0
Примечание:
- | Настройка системы видеонаблюдения и подготовка исполнительной документации учтена в стоимости СМР
- | В случае, если один из перечисленных прочих материалов не был использован по факту при производстве работ, заказчик вправе откорректировать процент расходных материалов в актах выполненных работ (формы КС-2, КС-3), уменьшив на сумму исключенного материала.
- | Стоимость СМР учитывает - затраты на все второстепенные материалы и работы необходимые для осуществления полного комплекса работ, включая затраты: обеспечение технической водой для производства работ и бытовых целей; на мобилизацию, аренду и эксплуатацию всех необходимых механизмов, оборудования и инструментов, бытовых помещений и биотуалетов; на подъем материалов и разноску по этажам к местам производства работ; выполнение сопутствующих работ; вывоз мусора; накладные расходы, прибыль организации, налоги и иные издержки Подрядчика. Обеспечение безопасного производства работ на участке.
- | Стоимость материалов учитывает стоимость доставки.
- | В случае изменения системы налогообложения, риски увеличения стоимости договора относятся на сторону, чья система налогообложения изменяется.