## ГПР 75
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: | [5 empty] | ЗАКАЗЧИК: | [6 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
[7 empty] | Генеральный директор | [6 empty] | Генеральный директор
| ___________/ | [5 empty] | ___________/ | [6 empty] | ___________/
| Объект: | График производства работ
«Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-75.
№ п/п | Наименование | 2026 г | [7 empty] | 2027 г
|  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь |  | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |  | май | июнь | июль | август
11 | Внутренние инженерные сети
11.16. | Устройство видеонаблюдения
11.16.01 | Прокладка КПП
Прокладка КПП
Прокладка трубы
11.16.02 | Установка оборудования
Монтажные работы
11.16.03. | ПНР
ПНР
Пусконаладочные работы
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
5 секция
6 секция
11.12. | Устройство телефонии
11.12.01 | Прокладка кабеля, трубы
11.12.01.00 | Прокладка кабеля, трубы
Прокладка трубы
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
5 секция
6 секция
11.13. | Устройство телевидения
11.13.01 | Прокладка КПП, трубы
11.13.01.00 | Прокладка КПП, трубы
Прокладка КПП
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
5 секция
6 секция
Прокладка трубы
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
5 секция
6 секция
11.13.02. | Установка оборудования
11.13.02.00 | Установка оборудования
Монтаж антенны с усилителем и мачтой
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
5 секция
6 секция
Монтаж изолятора с усилителем
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
5 секция
6 секция
11.13.03. | ПНР
11.13.03.00 | ПНР
Пусконаладочные работы
1 секция
2 секция
3 секция
4 секция
5 секция
6 секция