## ГПР 75
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: |  |  |  |  | ЗАКАЗЧИК: | [7 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
[6 empty] | Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
| ___________/ |  |  |  |  | ___________/Е.В. Низамова | [7 empty] | ___________/Е.В. Низамова
| Объект: | График производства работ
«Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-75.
№ п/п | Наименование |  |  | 2026г | [5 empty] | 2027г
|  | июнь | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |  | июль | август
11 | Внутренние инженерные сети
11.10. | Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
11.10.01 | Прокладка КПП, трубы
Прокладка КПП
Прокладка трубы
11.10.02. | Установка оборудования
Монтажные работы
11.10.03. | ПНР
Пусконаладочные работы
11.12. | Устройство телефонии
11.12.01 | Прокладка кабеля, трубы
Прокладка кабеля, трубы
11.13. | Устройство телевидения
11.13.01 | Прокладка КПП, трубы
Прокладка КПП
Прокладка трубы
11.13.02. | Установка оборудования
Монтажные работы
11.13.03. | ПНР
Пусконаладочные работы
11.20. | Устройство диспетчеризации
11.20.01 | Прокладка КПП, трубы
Прокладка КПП тип 1
Прокладка трубы тип 1
Прокладка трубы тип 2
Сверление отверстий в железобетонных конструкциях перфоратором глубиной до 300 мм диаметром: до 25 мм
11.20.02 | Установка оборудования
Монтажные работы
11.20.03 | ПНР
Пусконаладочные работы