## ГПР 75.9
Приложение №
к Договору подряда №.
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: | [8 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
| Деректор | Генеральный директор | [8 empty] | Генеральный директор
|  | ООО "ЭНКО" | [8 empty] | ООО "ТЗ "ЭНКО"
| ___________/ | ___________/ | [8 empty] | ___________/Е.В. Низамова
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ №
Объект:
«Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-75.9.
№ п/п | Наименование | 2026г |  |  |  |  | 2027г
|  | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
11 | Внутренние инженерные сети
11.14. | Монтаж СКУД
11.14.01 | Прокладка КПП
Прокладка КПП
Прокладка трубы
11.14.02 | Установка оборудования
Монтажные работы
11.14.03 | ПНР
Пусконаладочные работы