## ГПР 76
Приложение №
к Договору подряда №.
| ПОДРЯДЧИК: |  | ЗАКАЗЧИК: | [10 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
| Деректор |  | Генеральный директор | [10 empty] | Генеральный директор
|  |  | ООО "ЭНКО" | [10 empty] | ООО "ТЗ "ЭНКО"
| ___________/ |  | ___________/ | [10 empty] | ___________/Е.В. Низамова
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ №
Объект:
«Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-76.
№ п/п | Наименование | 2026г | [7 empty] | 2027г
|  | июнь |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август
11 | Внутренние инженерные сети
11.11 | Устройство домофонии
11.11.01 | Прокладка КПП, трубы
Прокладка КПП
Прокладка трубы
11.11.02 | Установка оборудования
Установка оборудования
11.11.03 | Вертикальные стояки
Прокладка КПП
Прокладка трубы
11.11.04 | ПНР
Пусконаладочные работы
11.17. | Автоматика калитки и распашных ворот
11.17.01 | Прокладка КПП, трубы
Прокладка КПП
Прокладка трубы
11.17.02 | Установка оборудования
Монтаж привода с блоком управления
Монтаж платы-радиоприемника с контроллером
Монтаж антенны
Монтаж комплекта фотоэлементов
Монтаж сигнальной лампы
Брелок передатчик
Монтаж вызывной панели
Монтаж доводчика
Монтаж кнопки выхода
Монтаж электромагнитного замка
Монтаж блока питания
Монтаж щитов
11.17.03 | ПНР
Пусконаладочные работы
11.18. | Устройство системы протечки воды
11.18.01 | Прокладка КПП, трубы
Прокладка КПП
Прокладка трубы
11.18.02 | Установка оборудования
Монтажные работы
11.18.03 | ПНР
Пусконаладочные работы
11.23. | Система "Безопасный дом"
11.23.01 | Прокладка КПП, трубы
Прокладка КПП
11.23.02 | Установка оборудования
Монтажные работы
11.23.03 | ПНР
Пусконаладочные работы