## ГПР №1
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: | [12 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
ООО "ТЗ "ЭНКО"
| Директор | Генеральный директор | [12 empty] | Генеральный директор
| ___________________/ | ___________/Е.В.Низамова | [12 empty] | ___________/Е.В. Низамова
График производства работ №1
Объект: | «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-77.
№ п/п | Наименование | 2026г | [19 empty] | 2027г
|  | Август |  |  |  | Сентябрь |  |  |  | Октябрь |  |  |  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
01 | Подготовительные работы
01.05. | Обустройство строительной площадки
01.05.01. | Снятие верхнего растительного слоя | bar: Август 1 to Сентябрь 4
01.05.03. | Транспортировка грунта | bar: Август 2 to Октябрь 1
01.05.04. | Отсыпка территории | bar: Август 3 to Ноябрь 4
01.05.99. | Прочие работы | bar: Август 1 to Ноябрь 4
01.06. | Временные проезды
01.06.01. | Монтаж плит | bar: Сентябрь 4 to Январь 4
01.06.02. | Перевозка плит | bar: Сентябрь 4 to Октябрь 2
01.06.04. | Устройство поста мойки колес | bar: Октябрь 1 to Октябрь 4

## ГПР №2
Приложение №
к Договору подряда №
| ПОДРЯДЧИК: | ЗАКАЗЧИК: | [8 empty] | ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК:
ООО "ТЗ "ЭНКО"
| Директор | Генеральный директор | [8 empty] | Генеральный директор
| ___________________/ | ___________/Е.В.Низамова | [8 empty] | ___________/Е.В. Низамова
График производства работ №2
Объект: | «Комплексная застройка территории, расположенной в границах улиц: Камчатская-Западносибирская-Энтузиастов. Многоэтажный жилой дом ГП-77.
№ п/п | Наименование | 2026г | [7 empty] | 2027г
|  | Ноябрь |  |  |  | Декабрь |  |  |  | Январь |  |  |  | Февраль |  |  |  | Март |  |  |  | Апрель
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
02 | Фундамент
02.02. | Устройство котлована
02.02.01. | Выемка грунта | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4
02.02.02. | Транспортировка грунта | bar: Ноябрь 1 to Ноябрь 4
02.02.04. | Отсыпка территории | bar: Декабрь 1 to Декабрь 2
02.02.05. | Засыпка пазух | bar: Февраль 1 to Апрель 4
02.02. | Устройство фундамента
02.04.01. | Срубка оголовков свай | bar: Ноябрь 3 to Декабрь 2