## ГПР
График производства работ (ГПР) №1
Объект: «Жилой район «Преображенский» в г. Тюмени. Квартал 8. Участок 72:17:1313004:1005. Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями ГП-72.214» Секция 1, 2
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Изготовление и монтаж металлических изделий и сопутствующим работам (согласно проекту шифр АС, стадия Р)
№ | Наименование | Ед. изм. | Количество | 2026-07-01 |  |  | 2026-08-01 |  |  |  | 2026-09-01 |  |  |  | 2026-10-01 |  |  |  | 2026-11-01 |  |  |  | 2026-12-01 |  |  |  | 2027-01-01 |  |  |  | 2027-02-01 |  |  |  | 2027-03-01
06 | Металлические изделия
06.01 | Изготовление и монтаж металлических изделий |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
06.01.01 | Стремянки |  |  |  | р | р
06.01.01.00 | Стремянки |  |  |  | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических стремянок С-1 | кг | 106.32 |  | р | р
06.01.02 | Ограждения | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
06.01.02.00 | Ограждения | [5 empty] | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических ограждений (10-20кг) | кг | 26.04 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических ограждений (20-30кг) | кг | 2972.55 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических ограждений (30-40кг) | кг | 479.94 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических ограждений (50-60кг) | кг | 112.59 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических ограждений (70-80кг) | кг | 146.58 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических ограждений (80-90кг) | кг | 336.41 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических ограждений (90-100кг) | кг | 181.64 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
| Изготовление, монтаж и окраска металлических ограждений (более 100кг) | кг | 13338.15 |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р | р
06.01.03 | Приямок |  |  |  | р | р
06.01.03.00 | Приямок |  |  |  | р | р
| Монтаж решетки (сборное изделие) | шт | 5 |  | р | р

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.214.01.06.01 Секция 1_Изготовление и монтаж металлических изделий №1 | c8cd9b64-486d-11f1-9618-db392af1e994
ГП-72.214.02.06.01 Секция 2_Изготовление и монтаж металлических изделий №1 | c8cd9c8a-486d-11f1-9618-db392af1e994