## ГПР
График производства работ (ГПР) №1
Объект: «Жилой район «Преображенский» в г. Тюмени. Квартал 8. Участок 72:17:1313004:1005. Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями ГП-72.214» Секция 1, 2
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство кровли и сопутствующим работам (согласно проекту шифр АС, стадия Р)
№ | Наименование | Ед. изм. | Секция 1 | Секция 2 | Количество | 2026-07-01 |  |  |  | 2026-08-01
04 | Кровля
04.01 | Устройство кровли |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р
04.01.01 | Устройство основного пирога наплавляемой кровли |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р | р
04.01.01.00 | Устройство основного пирога кровли |  |  |  |  | р | р | р | р | р | р | р
| Нанесение битумного праймера под гидроизоляцию | м2 | 488.4 | 488.32 | 976.72 |  |  |  | р | р | р
| Укладка пароизоляции по подготовленному основанию насухо (с проклейкой швов) | м2 | 483.16 | 488.32 | 971.48 | р | р | р
| Укладка утеплителя толщ. 200мм. | м2 | 483.16 | 488.32 | 971.48 | р | р | р
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 488.4 | 488.32 | 976.72 |  |  |  |  | р | р | р
| Устройство стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов плоских (2слоя) | м2 | 483.16 | 488.32 | 971.48 |  |  | р | р | р
| Устройство уклонообразующего слоя из керамзита с разуклонкой | м2 | 483.16 | 488.32 | 971.48 |  | р | р | р | р
| Устройство уклонообразующего слоя из цементно-песчаной стяжки с разуклонкой | м2 | 2.49 |  | 2.49 |  | р | р
| Утепление парапетов | м2 | 137.99 | 124.19 | 262.18 | р | р | р
04.01.02 | Устройство примыканий наплавляемой кровли | [5 empty] | р | р | р | р | р | р
04.01.02.00 | Устройство примыканий наплавляемой кровли | [5 empty] | р | р | р | р | р | р
| Монтаж краевой рейки в примыканию к парапету с герметизацией по верху | пог. м | 96.43 | 103.89 | 200.32 |  |  |  | р | р | р | р
| Монтаж утеплителя (минплита) толщ.100мм | м2 | 152.67 | 184.25 | 336.92 |  | р | р | р
| Монтаж утеплителя (минплита) толщ.150мм | м2 | 39.67 | 38.3 | 77.97 |  | р | р | р
| Нанесение битумного праймера под гидроизоляцию | м2 | 550.67 | 580.6 | 1131.27 |  |  |  | р | р | р
| Обшивка асбестоцементными листами | м2 | 375.52 | 395.95 | 771.47 |  |  | р | р | р
| Усиление примыканий, углов и стыков АЦЛ | м2 | 92.55 | 94.22 | 186.77 |  |  |  | р | р | р
| Устройство галтели в примыканиях из асбестоцементных листов | м2 | 35.63 | 36.4 | 72.03 |  |  |  | р | р
| Устройство примыканий водоизоляционного слоя и оклеечная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 550.67 | 580.6 | 1131.27 |  |  |  |  | р | р | р
| Устройство примыканий пароизоляционного слоя к вертикальным конструкциям | м2 | 131.64 | 140.67 | 272.31 |  |  |  |  | р | р | р
| Устройство цементно-песчаной стяжки по верху парапета | м2 | 53 | 57.96 | 110.96 |  |  |  | р | р
04.01.05 | Монтаж водоприемных воронок, монтаж аэраторов | [10 empty] | р | р
04.01.05.00 | Монтаж водоприемных воронок, Монтаж аэраторов | [10 empty] | р | р
| Монтаж аэраторов | шт | 11 | 11 | 22 | [6 empty] | р | р
| Монтаж водоприемных воронок | шт | 3 | 2 | 5 | [6 empty] | р | р
04.01.06 | Монтаж фартука металлического | [10 empty] | р | р
04.01.06.00 | Монтаж фартука металлического | [10 empty] | р | р
| Монтаж фартука металлического | пог. м | 15.17 |  | 15.17 | [6 empty] | р | р
04.01.07 | Монтаж парапетных крышек | [9 empty] | р | р | р
04.01.07.00 | Монтаж парапетных крышек | [9 empty] | р | р | р
| Монтаж парапетных крышек | пог. м |  | 111.52 | 111.52 | [5 empty] | р | р | р

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.214.01.04.01 Секция 1_Устройство кровли №1 | f3e98c0c-3d6e-11f1-9618-db392af1e994
ГП-72.214.02.04.01 Секция 2_Устройство кровли №1 | fbfb0e02-3d6e-11f1-9618-db392af1e994