## ГПР
График производства работ (ГПР) №1
Объект: «Жилой район «Преображенский» в г. Тюмени. Квартал 8. Участок 72:17:1313004:1005. Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями ГП-72.215» Секция 1
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство кровли и сопутствующим работам (согласно проекту шифр АС, стадия Р)
№ | Наименование | Ед. изм. | Количество | 2026-07-01 |  |  | 2026-08-01
04 | Кровля
04.01 | Устройство кровли |  |  |  | р | р | р | р | р | р
04.01.01 | Устройство основного пирога наплавляемой кровли |  |  |  | р | р | р | р | р | р
04.01.01.00 | Устройство основного пирога кровли |  |  |  | р | р | р | р | р
| Нанесение битумного праймера под гидроизоляцию | м2 | 504.61 |  |  |  | р | р
| Укладка пароизоляции по подготовленному основанию насухо (с проклейкой швов) | м2 | 496.62 |  | р | р | р
| Укладка утеплителя толщ. 200мм. | м2 | 496.62 |  |  | р | р
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 504.61 |  |  |  | р | р | р
| Устройство стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов плоских (2слоя) | м2 | 496.62 |  |  |  | р | р
| Устройство уклонообразующего слоя из керамзита с разуклонкой | м2 | 496.62 |  |  | р | р
| Устройство уклонообразующего слоя из цементно-песчаной стяжки с разуклонкой | м2 | 3.55 |  |  |  | р
| Утепление парапетов | м2 | 117.88 |  | р | р | р
04.01.02 | Устройство примыканий наплавляемой кровли |  |  |  |  | р | р | р | р | р
04.01.02.00 | Устройство примыканий наплавляемой кровли |  |  |  |  | р | р | р | р | р
| Монтаж краевой рейки в примыканию к парапету с герметизацией по верху | пог. м | 98.33 | [5 empty] | р | р
| Монтаж утеплителя (минплита) толщ.100мм | м2 | 210.72 |  |  | р | р
| Монтаж утеплителя (минплита) толщ.150мм | м2 | 41.88 |  |  | р | р
| Нанесение битумного праймера под гидроизоляцию | м2 | 622.78 |  |  |  |  | р | р
| Обшивка асбестоцементными листами | м2 | 411.58 |  |  |  | р | р
| Усиление примыканий, углов и стыков АЦЛ | м2 | 99.85 |  |  |  | р | р
| Устройство галтели в примыканиях из асбестоцементных листов | м2 | 39.74 |  |  |  |  | р | р
| Устройство примыканий водоизоляционного слоя и оклеечная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 622.78 |  |  |  |  | р | р
| Устройство примыканий пароизоляционного слоя к вертикальным конструкциям | м2 | 128 |  |  |  |  | р | р
| Устройство цементно-песчаной стяжки по верху парапета | м2 | 38.6 |  |  |  | р | р
04.01.05 | Монтаж водоприемных воронок, монтаж аэраторов | [7 empty] | р | р
04.01.05.00 | Монтаж водоприемных воронок, Монтаж аэраторов | [7 empty] | р | р
| Монтаж аэраторов | шт | 11 | [5 empty] | р | р
| Монтаж водоприемных воронок | шт | 6 | [5 empty] | р | р
04.01.07 | Монтаж парапетных крышек | [7 empty] | р | р
04.01.07.00 | Монтаж парапетных крышек | [7 empty] | р | р
| Монтаж парапетных крышек | пог. м | 121.31 | [5 empty] | р | р

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.215.01.04.01 Секция 1_Устройство кровли №1 | cd71ab29-3d7a-11f1-9618-db392af1e994