## ГПР
График производства работ (ГПР) №2
Объект: «Жилой район «Преображенский» в г. Тюмени. Квартал 8. Участок 72:17:1313004:1005. Многоэтажный жилой дом с нежилыми помещениями ГП-72.215» Секция 1
Ведомость объемов работ и расхода материалов по работе: Устройство террасы (в т.ч. ограждения) и сопутствующим работам (согласно проекту шифр , стадия Р)
№ | Наименование | Ед. изм. | Количество | 2026-08-01 |  | 2026-09-01
04 | Кровля
04.02 | Устройство террасы (в т.ч. ограждения) |  |  | р | р
04.02.01 | Устройство террасы |  |  | р
04.02.01.00 | Устройство террасы |  |  | р
| Нанесение битумного праймера под гидроизоляцию | м2 | 25.77 | р
| Укладка пароизоляции по подготовленному основанию насухо (с проклейкой швов) | м2 | 25.77 | р
| Укладка утеплителя | м2 | 25.77 | р
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 25.77 | р
| Устройство стяжек сборных из плоских асбестоцементных листов плоских (2слоя) | м2 | 25.77 | р
| Устройство уклонообразующего слоя из керамзита с разуклонкой | м2 | 25.77 | р
| Утепление парапетов | м2 | 17.53 | р
04.02.02 | Устройство примыканий кровли |  |  |  | р
04.02.02.00 | Устройство примыканий кровли |  |  |  | р
| Монтаж краевой рейки в примыканию к парапету с герметизацией по верху | пог. м | 14.11 |  | р
| Нанесение битумного праймера под гидроизоляцию | м2 | 41.06 |  | р
| Обшивка асбестоцементными листами | м2 | 19.45 |  | р
| Устройство галтели в примыканиях из асбестоцементных листов | м2 | 4.32 |  | р
| Устройство примыканий водоизоляционного слоя и оклеечная гидроизоляция (2 слоя) | м2 | 41.06 |  | р
| Устройство примыканий пароизоляционного слоя к вертикальным конструкциям | м2 | 7.2 |  | р

## ПараметрыЗагрузки (hidden)
ЛСР | ЛСРГуид
ГП-72.215.01.04.02 Секция 1_Устройство террасы (в т.ч. ограждения) №1 | c4e7f7d5-3d85-11f1-9618-db392af1e994